## Лист3
Согласовано |  |  |  | Утверждаю
заместитель главы города Сочи |  |  |  | глава администрации Центрального
______________________К.А.Михальков |  |  |  | внутригородского района города Сочи
"____"_____________________2018г. |  |  |  | _________________ А.В. Терещенко
"___" __________ 2018г.
Согласовано
директор департамента архитектуры, градостроительства
и благоустройства администрации города Сочи
______________________В.В. Малов
"____"_____________________2018г.
ПЛАН-ГРАФИК
инвентаризации территории садоводческих товариществ и объединений
в Центральном районе города Сочи
Год | Квартал | Месяц | Даты | Наименование СТ | Адресные ориентиры
|  |  | 1-15 | Южный-1 | пер. Теневой
2018 |  | август | 16-23 | Прогресс-1 | ул. Пасечная
|  |  |  | Прогресс-2 | ул. Высокогорная
| квартал |  | 24-03 | Клен-1 | пер. Теневой
| III |  |  | Клен-2 | пер. Теневой
|  |  | 04-15 | Содружество | ул.Пасечная
|  |  |  | Аэрофлот | ул. Высокогорная
|  | сентябрь | 16-26 | Дружба | ул. Подгорная
|  |  |  | Дружба-1 | ул. Кавказская
|  |  | 27-07 | Труд-1 | ул.Краснодонская
|  |  | 08-18 | Заря-2 | ул. Ландышевая
| квартал | октябрь |  | Железнодорожник 73 км (массив 7) бригада 1 | ул.Ландышевая
| IV |  | 19-29 | бригада 2-3 | ул.Ландышевая
|  |  |  | бригада 4-5 | ул.Ландышевая
|  |  | 30-10 | бригада 6-7 | ул.Ландышевая
|  |  |  | бригада 8 | ул.Ландышевая
|  | ноябрь | 11-21 | Зоря-3 | ул. Кавказская
|  |  |  | Кавказ | ул. Поселковая
|  |  | 22-03 | Лаванда | ул. Ландышевая
|  |  |  | Октябрь | Ветеренарный ручей
|  |  | 04-22 | Поликлиника-1 | ул. Высокогорная
|  |  |  | Северный труженик | ул. Санаторная
|  |  |  | Соболь | ул. О. Кошевого
|  |  | 16-26 | Груша | пер. Промышленный
|  |  |  | Здоровье-4 | ул. Вишневая
| квартал | декабрь | 27-08 | Солнечное | ул. Олимпийская
2018 | IV |  |  | Сочинский сад | ул. Пасечная
|  |  | 9-21 | Железнодорожник (массив 3) | ул. 73 км
|  |  |  | Железнодорожник (массив 5) | ул. 73 км
|  | январь | 17-24 | Дрозды | ул. Тимирязева
| квартал |  | 25-31 | Весна | ул. Вишневая
| I |  |  | Луч | ул. Высокогорная
|  |  | 9-16 | Подснежник | ул. Целинная
2019 |  |  |  | Авангард | ул. Абовяна
|  | февраль | 17-24 | Автомобилист | ул.Шаумяна
|  |  |  | Яблонька | ул. Виноградная
|  |  | 25-30 | Березка | ул. Пластунская
|  |  |  | Теневой | пер. Теневой
|  |  |  | Взморье-3 | ул. Бамбуковая
|  |  | 9-16 | Электрон | ул. Шаумяна
|  | март |  | Здоровье-2 | ул. Олимпийская
|  |  | 17-5 | Кипарис | ул. Голенева
|  |  |  | Ивушка | ул. Голенева
| квартал | апрель |  | Ветеран ВС СССР | между ул. Славы-ул. Теневая- пер. Тамбовский
| II |  | 6-15 | Мамайка | пер. Теневой
|  |  | 16-26 | Поселковое | ул. Поселковая
|  | май | 27-10 | Металлист | ул. Высокогорная
|  |  |  | Ветеран | ул. Высокогорная
|  |  | 11-20 | Железнодорожник -74 | ул. Ландышевая
Первый заместитель главы администрации Центрального внутригородского района города Сочи |  |  |  |  | А.Н.Касачев