**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**об итогах реализации городской адресной инвестиционной программы
в 1 квартале 2022 году по состоянию на 31 марта 2022 года**

В рамках городской адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объеме 2 411 230,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 666 595,0 тыс. рублей;

краевого бюджета – 1 232 733,5 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 511 901,5 тыс. рублей.

из них программная часть, всего – 2 411 230,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным программам города Сочи:

1. «Дорожная деятельность на территории города Сочи» в объёме

13 000,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

бюджета города Сочи – 13 000,0 тыс. рублей.

1. «Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи» в объёме 816 594,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 457 277,9 тыс. рублей;

краевого бюджета – 322 027,6 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 37 289,1 тыс. рублей.

1. «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи» в объёме 893 201,2 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

краевого бюджета – 698 652,4 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 194 548,8 тыс. рублей.

1. «Развитие инфраструктуры города Сочи» в объёме 129 206,4 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

краевого бюджета – 29 666,5 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 99 539,9 тыс. рублей.

1. «Развитие отрасли «Культура» города Сочи» в объёме 2 162,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

бюджета города Сочи – 2 162,0 тыс. рублей.

1. «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» в объёме

412 681,9 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

федерального бюджета – 209 317,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 83 263,0 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 120 101,8 тыс. рублей.

1. «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи» в объёме 129 627,6 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

краевого бюджета – 99 124,0 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 30 503,6 тыс. рублей.

1. «Формирование современной городской среды» в объёме 14 756,3 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

бюджета города Сочи – 14 756,3 тыс. рублей.

В ГАИП включено 45 объектов, в том числе по отраслям:

1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) - 2;
2. Жилищное хозяйство - 2;
3. Коммунальное хозяйство - 10;
4. Благоустройство -1;
5. Образование - 19;
6. Культура - 1;
7. Здравоохранение - 4;
8. Социальная политика -1;
9. Физическая культура и спорт - 5;

Финансирование в отчетном периоде по мероприятиям не осуществлялось.

1. **Департамент имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

В рамках городской адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 годов Департаментом имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края утвержден объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объеме 118 578,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 118 578,9 тыс. рублей, из них:

1. программная часть, всего – 118 578,9 тыс. рублей;
2. непрограммная часть, всего – 0,0 тыс. рублей.

Предусмотрено средств на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 118 578,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 118 578,9 тыс. рублей;

В ГАИП включено 1 мероприятие отрасли «Социальная политика» по приобретению 44 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по отраслям:

Финансирование в отчетном периоде по мероприятиям не осуществлялось.

Согласно действующим правовым актам в 2022 году предусматривается ввод в эксплуатацию 44 объекта ГАИП, в том числе по отраслям:

1. Социальная политика - 44 жилых помещения.

Подготовлены и согласованы проекты муниципальных контрактов на приобретение 44 жилых помещений. В период с 1 апреля по 6 апреля 2022 года размещено 44 извещения о проведении электронных аукционов по приобретению жилых помещений для детей-сирот. Сроки окончания подачи заявок 25 июля 2022 года, 26 июля 2022 года, 27 июля 2022 года и 20 сентября 2022 года.

**2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства**

**администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

В рамках городской адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края утверждён объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объёме 16 384,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Сочи, из них:

программная часть, всего – 16 384,6 тыс. рублей, в том числе:

 по муниципальной программе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дорожная деятельность на территории города Сочи» в сумме 13 000,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Сочи;

по муниципальной программе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие инфраструктуры города Сочи» в сумме 3 384,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Сочи;

1. внепрограммная часть, всего – 0,0 тыс. рублей.

 Предусмотрено средств на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 16 384,6 тыс. рублей за счёт средств бюджета города Сочи.

Финансирование в отчетном периоде по мероприятиям не осуществлялось.

В ГАИП включено 2 объекта по отрасли «Дорожное хозяйство»:

1) На отчетную дату ведется подготовка технической и сметной документации в целях заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках мероприятия «Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской агломерации для последующего включения объектов в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дорожная деятельность на территории города Сочи».

1. В рамках мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с инженерной подготовкой территории по ул. Фурманова Хостинского р-на г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Развитие инфраструктуры города Сочи» средства бюджета города Сочи предусмотрены на софинансирование расходных обязательств.

**3. Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи**

В рамках городской адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов (департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи) утверждён объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объёме 893 201,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 698 652,4 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 194 548,8 тыс. рублей.

из них:

1. программная часть, всего – 893 201,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 698 652,40 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 194 548,80 тыс. рублей.

1. непрограммная часть, всего – 0,0 тыс. рублей.

Предусмотрено средств на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 893 201,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 698 652,40 тыс. рублей;

бюджета города Сочи – 194 548,80 тыс. рублей.

Финансирование в отчетном периоде по мероприятиям не осуществлялось.

В ГАИП включено 2 объекта, в том числе по отрасли «Жилищное хозяйство».

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»).

Объект находится на стадии выполнения мероприятий по обеспечению нормативно-правовой базы, заключения соглашений и подготовки проведения конкурентных процедур.

В рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда, подлежащего сносу.

Объект находится на стадии выполнения мероприятий по обеспечению нормативно-правовой базы, заключения соглашений и подготовки проведения конкурентных процедур.

4. **Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**

В рамках городской адресной инвестиционной программы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов департаменту строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края утвержден объем капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в объеме 1 383 065,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 666 595,0 тысяч рублей;

краевого бюджета – 415 502,2 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 300 968,1 тысяч рублей.

из них программная часть: 1 383 065,3 тысяч рублей, в том числе по муниципальным программам муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края:

- «Развитие инфраструктуры города Сочи», в объеме 125 821,8 тысяч рублей из них за счет средств:

краевого бюджета – 29 666,5 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 96 155,3 тысяч рублей.

- «Развитие отрасли «Формирование современной городской среды» в объеме 14 756,3 тысяч рублей за счет средств бюджета города Сочи.

- «Развитие отрасли «Образование» города Сочи» в объеме 412 681,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 209 317,1 тысяч рублей;

краевого бюджета – 83 263,0 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 120 101,8 тысяч рублей.

Из них, в рамках реализации следующих национальных проектов:

«Демография» (региональный проект «Содействие занятости») в объеме 23 354,2 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 21 074,7 тысяч рублей;

краевого бюджета – 878,2 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 1 401,3 тысяч рублей.

«Образование» (региональный проект «Современная школа») в объеме 287 901,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 188 242,4 тысяч рублей;

краевого бюджета – 82 384,8 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 17 274,2 тысяч рублей.

- «Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи» в объеме 698 015,7 тысяч рублей из них за счет средств:

федерального бюджета – 457 277,9 тысяч рублей;

краевого бюджета – 203 448,7 тысяч рублей;

бюджет города Сочи – 37 289,1 тысяч рублей.

Из них, в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Жилье») в объеме 696 827,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 457 277,9 тысяч рублей;

краевого бюджета – 203 448,7 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 36 101,0 тысяч рублей.

- «Развитие отрасли «Культура» города Сочи» в объеме 2 162,0 тысяч рублей за счет средств бюджета города Сочи.

- «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи» в объеме 129 627,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 99 124,0 тысяч рублей;

бюджета города Сочи – 30 503,6 тысяч рублей.

В ГАИП включено 40 мероприятий, в том числе по отраслям:

Коммунальное хозяйство – 10;

Благоустройство - 1;

Образование – 19;

Культура – 1;

Здравоохранение – 4;

Физическая культура – 5.

Финансирование в отчетном периоде по мероприятиям не осуществлялось.

**По отрасли «Коммунальное хозяйство»**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

По данной отрасли осуществляется реализация следующих мероприятий:

- «Водоснабжение и канализование жилого микрорайона ул. Батумское шоссе (проектно-изыскательские работы, строительство)». В целях привлечения средств из краевого бюджета на выполнение строительно-монтажных работ направлена заявка в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 20 января 2022 года № 386/07.02-12.

- «Строительство сетей водоснабжения по ул. Володарского Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Начата работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур.

- «Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». В рамках муниципального контракта от 30 ноября 2021 года № 293-П с ООО «Жилстройпроект» выполняются проектно-изыскательские работы.

- «Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». В рамках муниципального контракта №191-П от 16 августа 2022 года с ООО «РКТ» выполняются проектно-изыскательские работы. Муниципальный контракт приостановлен дополнительным соглашением № 191-П-1 от 03 ноября 2021 года. Дополнительное соглашение на возобновление работ находится на подписании у подрядной организации.

- «Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». В рамках муниципального контракта от 30 ноября 2021 года № 294-П с ООО «Жилстройпроект» выполняются проектно-изыскательские работы.

- «Водоснабжение и канализирование микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Вардане пер. Огородный (з/у №№20-26) Лазаревского района г. Сочи». В рамках муниципального контракта от 30 ноября 2021 года № 293-П с ООО «Жилстройпроект» выполняются проектно-изыскательские работы.

- «Строительство сетей газоснабжения микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». В рамках муниципального контракта от 30 ноября 2021 года № 293-П с ООО «Жилстройпроект» выполняются проектно-изыскательские работы.

- Газоснабжение села Раздольное Хостинского района г. Сочи - разводящие сети.

- «Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлена заявка в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в целях получения субсидий из краевого бюджета на выполнение строительно-монтажных работ.

- «Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлена заявка в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в целях получения субсидий из краевого бюджета на выполнение строительно-монтажных работ.

**По отрасли «Благоустройство»**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

- «Благоустройство территории парка культуры и отдыха им.30-летия Победы в Лазаревском микрорайоне г. Сочи». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.02.2022 № 4-6-1-0043-22.

**По отрасли «Образование»**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

- «Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский детского сада № 46, ул. Ульянова, 84 Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство)» (Корректировка проектно-сметной документации)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский детского сада № 56 с. Веселое по ул. Мира, 16а Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (Корректировка проектно-сметной документации)» (Корректировка проектно-сметной документации)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 ул. Партизанская, 40а Лазаревского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (80 мест). (Корректировка)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Блок ДДУ на территории детского сада ДОУ № 117, п. Красная поляна по ул. Турчинского, 29 Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (80 мест). (Корректировка)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Строительство блока ДДУ на 80 мест на территории гимназии № 44 по ул. Вишневая, 7 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы)». В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 24 мая 2021 года № 140 с ООО «Линком Проект». Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы. Муниципальный контракт приостановлен дополнительным соглашением от 03 ноября 2021 года № 140-П-1 в связи с долгим сроком согласования и предоставления расчетов нагрузок на получение технических условий, что повлекло отклонение от графика проектных работ. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и на проведение авторского надзора не заключен.

- «Строительство детского сада на 250 мест в Хостинском районе «Малый Ахун» г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 6 по ул. Гагарина, 39а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство)».

В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости») осуществляется реализация объекта «Строительство блока ДДУ на 80 мест на территории гимназии № 44 по ул. Вишневая, 7 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы)». Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ не заключен в связи с незавершением проектно-изыскательских работ в рамках муниципального контракта от 24 мая 2021 года № 140 с ООО «Линком Проект». Муниципальный контракт риостановлен дополнительным соглашением от 03 ноября 2021 года № 140-П-1 в связи с долгим сроком согласования и предоставления расчетов нагрузок на получение технических условий, что повлекло отклонение от графика выполнения проектирования. В настоящее время технические условия получены. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет направлена заявка в департамент строительства Краснодарского края на увеличение финансирования.

- «Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи». Заключен муниципальный контракт № 287-АН с ООО «САХАЛИД» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта, срок исполнения 2022-2023 год.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Жилье») осуществляется реализация двух объектов:

«Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи». Заключен муниципальный контракт №30 с ООО «Сочистрой-АРД». Заключен муниципальный контракт № 139 с ФБУ «РосСтройКонтракт» на проведение строительного контроля на объекте.

«Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи II этап». Заключен муниципальный контракт № 286-АН с ООО «САХАЛИД» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта, срок исполнения 2022-2023 год.

- «Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул.Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Заключен договор с ПАО «РоссетиКубань» от 24 марта 2022 года № 20201-22-00709946-1 в целях временного (на срок не более 1 года) технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов заявителей с максимальной мощностью до 150 кВТ включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ.

- «Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш-Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 87 пос. Горное Лоо г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета не направлена по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.

- «Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 18 г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета.

- «Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МОБУ СОШ № 57 г. Сочи, Хостинский район, с. Прогресс, ул. Юбилейная, д. 46». Заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета не направлена по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.

- «Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ на 80 мест по ул. Ачишховская, пгт. Красная Поляна Адлерского района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы, строительство)».

В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Современная школа») осуществляется реализация объекта «Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Заключен муниципальный контракт № 02 на проведение строительно-монтажных работ с ООО «Лидер Строй». В настоящий момент корректируются исходные данные с целью устранения замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» и повторного направления откорректированной документации в экспертное учреждение.

«Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи II этап». Заключен муниципальный контракт № 88 с АО «СМУ Донаэродорстрой» на выполнение строительно-монтажных работ. Заключен муниципальный контракт № 197 с ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

**По отрасли «Культура»**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

По данной отрасли осуществляется реализация мероприятия «Реконструкция муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 2 города Сочи (включая выполнение проектно-изыскательских работ)». Заключен муниципальный контракт от 30 августа 2017 года №51-П на выполнение проектно-изыскательских работ. В отчетном периоде ведется работа по подписанию дополнительного соглашения на возобновление работ, проект соглашения находится на подписании у проектной организации.

**По отрасли «Здравоохранение»**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

По данной отрасли осуществляется реализация следующих мероприятий:

- «Офис врача общей практики, расположенный по улице Джапаридзе в районе дома № 88 села Пластунка Хостинского района города Сочи (проетно-изыскательские работы, строительство)». Мероприятие размещено в плане-графике торгов, подготавливается документация для проведения конкурсных процедур.

- «Офис врача общей практики, расположенный в с. Каштаны Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)». Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ размещен на торги.

- «Офис врача общей практики, расположенный в ауле Хаджико Лазаревского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)».

- «Офис врача общей практики, расположенный в п. Орел-Изумруд Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство)».

**По отрасли «Физическая культура»:**

На отчетную дату финансирование по объектам не осуществлялось.

По данной отрасли осуществляется реализация следующих мероприятий:

- «Строительство малобюджетного спортивного зала шаговой доступности на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0122001:1123, расположенного по адресу: ул. Верхнехобзинская, Лазаревского района, г. Сочи». Мероприятие будет выполнено до конца 2022 года.

- «Реконструкция здания МБУ СШ № 11 города Сочи, по адресу:
г. Сочи, Центральный район, парк Ривьера, ул. Егорова, 1, Выставочный зал - Шахматный домик (проектно-изыскательские работы)». Начата работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур.

- «Строительство зала единоборств в п. Кудепсте, Адлерского района г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304025:216 (включая проектно-изыскательские работы, строительство)». Завершена работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур, размещен на торги муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ.

- «Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБУ СШОР № 4 города Сочи, по адресу: город Сочи, Лазаревский внутригородской район, ул. Малышева, 1» Ж» (разработка проектно-сметной документации)». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 08 февраля 2022 года № 4-6-1-3-0044-22 от ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

- «Строительство многофункциональной спортивной-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: г. Сочи, Лазаревский внутригородской район города Сочи, аул Малый Кичмай, по ул. Убыхская,
д. 1/2 (включая проектно-изыскательские работы)». Получено положительное заключение государственной экспертизы от 08 февраля 2022 года
№ 4-6-1-0045-22 от ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертиза».