## на 01.03.2015 (hidden)
Реестр объектов долевого участия, завершение строительства которых
остановлено по состоянию на 01.03.2015
Вызов застройщиков к заседанию рабочей группы на 03.03.2015
№ № | Застройщик | Наименование объекта, адрес объекта | Разрешение на строительство | Соглаше ние о продлени и, зона ОГК | Продление разрешения | Налич ие ЗОС | Ввод в эксплуа тацию | Колич ество домов колич ество кварт ир, | коли чест во до го воро в доле вого учас тия | ВНИМАНИЕ! ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ КОММЕНТАРИИ!!!
1. | ООО «Камелия Инвест» поручение в прокуратуру Адлерского района, ОБЭП УВД | Жилой комплекс, ул. Защитников Кавказа | № 1150 от 20.04.2010 до 26.03.2013 | 24.04. 2013 | В рамках соглашения разрешение продлено 24.05.2013 до 30.11.2013. По истечении срока действия отказано в продлении 04.07.2014. (не внесения изменения в ПОС в части сроков завершения строительства) |  |  | 2 дома, 120 кварт ир | 13 | ГУП Курганинский
2 | ООО «Лукоморье», поручение в прокуратуру Адлерского района, администрацию г. Сочи, строительство возобновлено | Жилой комплекс, Адлерский район, ул. Ленина,286 | №604 от 24.08.2011 до 24.12.2012 | # | Разрешение 16.01.2015 продлено до 16.10.2015 | Не обраща лись | Не обраща лись | 1 дом, 3 секци и по 90 кварт ир | 250 | Договора нет. С 01.07.2010г по 18.02.2014г. самовольное пользование. Самовольное присоединение Ø200мм в водовод Ø800 мм (сети Сочиводоканал). Запрошены и выданы ТУ №08/1974 от 30.08.2007, согласован проект В-2007-9/51; далее в 2010 запрошены ТУ объемом 125,7м3/сут., но ТУ не выполнены ( сеть канализации построена не проекту, присоеденена в частные сети без согласия собственника). Установленный прибор учета 18.02.2014г. опломбирован для прекращения без учетного водопользования. Расчет за водопользование с 14.07.2010г. по 18.02.2014г. произведен расчетным способом (расчет по среднесуточному на сумму 2450183,28руб. подписано доп соглашение директором Шерстянниковым С.В., но оплаты нет).
3 | ООО «Океан», поручение в прокуратуру Адлерского района, Госстрой надзор | Торговый центр с административ ными помещениями. Адлерский район, ул. Демократическ ая,37 | № 635 от 13.01.2009 до 13.01.012 | # | # | Выдан ЗОС от 31.10.2 012 | Отказ на ввод 02.08.20 13 | нежил ое | 123 | Договора нет. Запросов на выдачу ТУ для присоединения к сетям ВиВ не поступало.Данный объект состоит из 6-ти этажей ,помещения (по инфо от представителя Харитонова А.В.) являются нежилыми, предназначены для сдачи в аренду под офисы и торговые площади. Самовольное присоединение Ø150мм к водоводу Ø200мм отключалось не однократно. На сегодняшний день водоснабжение отключено.
4 | ООО «Ида-2, ЖСК «Мечта-2», поручение в прокуратуру Центрального района, ОБЭП УВД, Госстройнадзор | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Санаторная, участок 25 | № 1829 от 18.11.2011 до 18.11.2014 | # | Отказ в продлении разрешения от 26.11.2014 |  |  | 1 дом, 17 кварт ир | 12 | 5 этажей 80 квартир. Актов приёмки сетей в архиве нет. Договора нет. Платежи по соглашению об оплате самовольного пользования услугами ВиК. Архивные документы: Проект В-2011-8/7 на объект жилой дом (реконструкция) по ул.Санаторной, 26, заказчик – Казилова С.С.; ТУ 03.3-1/2696 от 16.11.2010 года (1м3/сут); Распечатка ГИС. | по факту адрес Санаторная, 26
5 | ООО «Ида» поручение в прокуратуру Центрального района, ОБЭП УВД, Госстройнадзор | Многоквартрин ый жилой дом по ул. Гагарина,53 | № 546 от 08.08.2008 до 14.04.2009 | 12.03. 2013 | Отказ в продлении 23.05.2013, 30.11.2013, отказ в продлении от 01.07.2014 | Решен ие об отказе в выдаче ЗОС от 21.04. 2014 |  | 1 дом, 51 кварт ира, | 19 | 70 квартир на прямых расчётах и пристройка на 70 квартир в стадии строительства. 2 этап (пристройка на 70 квартир) не оформлена. Актов приёмки сетей в архиве нет. Архивные документы: Проект В-2007-1/20 на объект 12-этажный жилой дом по ул.Гагарина, заказчик – ООО «Ида»; Акт по установлению границы обслуживания и ответственности за состоянием сетей ВКХ; ТУ 01-03/5231 от 24.10.2006 (70 м3/сут) – изменение ТУ № 01-03/793 от 01.03.2006г.; Распечатка ГИС.
6 | ООО «Ида» поручение в прокуратуру Центрального района, ОБЭП УВД, Госстройнадзор | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Пасечная, 30 | № 1083 от 16.03.2012 до 16.03.2013 | 12.03. 2013 | Продлено 23.05.2013 до 01.10.2013, Отказано 01.07.2014 |  |  | 1 дом, 46 кварт ир | 96 | 13 этажей + мансарда + цоколь. Актов приёмки сетей в архиве нет. Договора нет. Запитан на время строительства через лицевой счёт частного сектора. Архивные документы: Проект В-2008-9/6 на объект 12 эт. многоквартирный жилой дом по ул.Пасечная, 30, заказчик – Маркарян З.Р.; ТУ 08/с-311 от 23.04.2008 года (45,4 м3/сут); Выкопировка прохождения сетей; Распечатка ГИС.
7 | ООО «Ида» поручение в прокуратуру Центрального района ОБЭП УВД, Г осстройнадзор | Многокврарны й жилой дом, Центральный район, ул. Виноградная. 19 | № 1084 от 31.12.2009 до 30.11.2010 | 12.03. 2013 | Отказ в продлении 10.04.2013 |  |  | 1 ДОМ, 20 кварт ира | 64 | 16 этажей 79 квартир. Актов приёмки сетей в архиве нет. ЛС № 73156 открыт с 2008 года (разрешение на строительство). Архивные документы: Проект В-2008-5/62 на объект 12 эт. многоквартирный жилой дом по ул.Виноградной,19, заказчик – Осипов А.С.; ТУ 08/с-312 от 23.04.2008 года (37,5м3/сут); Распечатка ГИС.
8 | ООО «Садко-Инвест», поручение в прокуратуру Центрального района, ОБЭП УВД, Г осстройнадзор, служба судебных приставов | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Виноградная. | №526 от 27.06.2008 до 15.04.2010 | # | Продлено 04.06.2010 до 15.04.2010 |  |  | 1 ДОМ, 56 кварт ир | 52 | МКД Строительство заморожено. 13 этажей 120 квартир. В наличии ПТД: проект В-2008-1/38. На запрос в 2010 году о выдаче ТУ на 70м3/сут. направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Отключен от водоснабжения.
9 | ООО «Торговый Центр Привокзальный», поручение в прокуратуру Центрального района (Иск в Арбитражном суде, назначено на 15.04.2015) | Торговый центр. Центральный район, ул. Горького | № 1384 от 16.12.2010 до 28.04.2012 на 2 этажа | 06.03. 2013 | Продлено до 31.12.2012 |  |  | 1 объек т | 113 | Торговый центр в стадии строительства. В наличии ПТД: *ТУ на 10м3/сут. от 2011 г.; * проект В-2012-8/17; На запрос в 2014 году на обновление ранее выданных ТУ направлен отказ в связи с необходимостью увеличения проектной мощности. Отключен от водоснабжения
10 | ООО «Юг-Строй», поручение в прокуратуру Центрального района, (Иск в Арбитражном суде) | Многоквартирн ый жилой дом, центральный район, ул. Первомайская, 1 | 1№ 2541 от 17.12.2012 до 31.12.2012 | 01.03. 2013 | Продлено оп решению суда от 13.09.2013 21.10.2013 до 01.12.2013 |  |  | 1 дом, 179 кварт ир, | 253 | МКД Строительство заморожено. 16 этажей. В наличии ПТД: ТУ на 91 м3/сут. от 2012 г; проект В-2012-8/4. Акты готовности сетей отсутствуют. Отключен от водоснабжения.
11 | ООО «Внешоптоторг», поручение в прокуратуру Хостинского района, администрации г. Сочи | Многоквартирн ые жилые дома, Хостинский район, ул. Есауленко | № 288 от 24.09.2007 до 27.12.2010 | 11.03.201 3 | Продлено до 31.12.2012, продлено до 30.09.2013, Отказано в продлении 20.11.2014, не внесены изменения в ПОС |  |  | 1 дом, 5 секци й по 90 кварт ир | 1 | МКД 24 этажа, 259 квартир. В наличии ПТД: - ТУ на 83,07м3/сут. от 2012 г.; - проект В-2012-10/39; проект В-2013-5/37. Акты готовности сетей отсутствуют. На запрос в 2014 году об увеличении мощности до 129.5м3/сут. направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Отключен от водоснабжения. Оформлен договор соинвестирования, оплата не произведена.
12 | ООО «Наш Дом Сочи» )утверждено мировое соглашение Арбитражным судом), поручение в прокуратуру Хостинского района г. Сочи | Многоквартирн ый жилой дом, Хостинский район, ул. Депутатская.10 | 01.03.2013 | № 2601 от 10.12. 2012 до 31.12. 2012 | Продлено 02.07.2013 до 30.11.2013 |  |  | 1 ДОМ, 627 кварт ир | 655 | МКД 21 этаж, 61 квартира. В наличии ПТД: ТУ на 60м3/сут. от 2012 г. На запрос в 2014 году об увеличении мощности направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Акты готовности сетей отсутствуют. Отключен от водоснабжения. В настоящее время заказан акт раздела границ эксплуатационной ответственности и водохозяйственный баланс.
13 | ТСЖ «Крокус», ранее обращались в прокуратуру Центрального района г. Сочи | Многоквартирн ый жилой дом, ул. Войкого,48 Г орького, 18 | № 2571 от 26.11.2012 до 01.03.2014 | Отказ от 19.04.201 3 |  |  |  | 1 ДОМ, 259 кварт ир | 276 | МКД. 24 этажа, 259 квартир. В наличии ПТД: ТУ на 83,07м3/сут. от 2012 г.; проект В-2012-10/39; проект В-2013-5/37. Акты готовности сетей отсутствуют. На запрос в 2014 году об увеличении мощности до 129.5м3/сут. направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Отключен от водоснабжения. Оформлен договор соинвестирования, оплата не произведена.
13 | ООО «Софинг СК», Григорян Подано заявление на ввод объекта в эксплуатацию | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Вишневая | № 1685 от 02.09.2011 до 02.03.2013 | 03.04.201 3 | Продлено до 30.11.2013. Отказ от 30.04.2014 | Подан о заявле ние на получе ние ЗОС |  | 1 дом, 94 кварт иры | 71 | МКД в стадии строительства. 11 этажей 98 квартир.
14 | ООО «БГ-Инвест», поручение в прокуратуру Центрального района г. МСочи, Управление по надзору в области долевого строительства Краснодарского края | Многоквартрин ый жилой дом со встроенными помещениями жилого сада, Центральный район, ул. Туапсинская. 19 | 1630 от 27.07.2011 до 27.11.2013 |  | Отказ 13.12.2013 |  |  | 1 дом, 303 кварт иры | 303 | Строительство заморожено в стадии фундамента. Водоснабжение не осуществляется. В наличии ПТД: ТУ на 278,04м3/сут. от 2011 года. Поступал запрос на уменьшение запрашиваемых объёмов, 24.12.2013 года направлен отказ. Акты готовности сетей отсутствуют.

## на 01.02.2015 (hidden)
Реестр объектов, строительство которых осуществляется в рамках ФЗ № 214 на
территории г. Сочи (по состоянию на 01.02.2015)
№ № | Застройщик | Наименование объекта, адрес объекта | Разрешение на строительство | Соглаше ние о продлени и, зона ОГК | Продление разрешения | Налич ие ЗОС | Ввод в эксплуа тацию | Колич ество домов колич ество кварт ир, | коли чест во дого воро в доле во го у частия | ВНИМАНИЕ! ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ КОММЕНТАРИИ!!!
1. | ООО «АСТРА» | многоквартирн ые жилые дома, Адлер, ул. Ленина, 172 | №2812 от 19.12.2013 | 05.03. 2013 | Разрешение продлено от 14.11.2014 до 15.06.2015 | не обраща лись | не обраща лись | 2 дома, 92 кварт иры | 64 | Договор №3641: 2-ва МКД по 5 эт.: всего 88 квартир+цокольный этаж под авто парковку и на первых этажах планируются не жилые помещения под магазины. Ранее запрошены и получены ТУ объемом 26,7 м3/сут , согласован проект В-2012-11/38, однако сети ВиВ не построены. Выдано прекдписание о не соответствии объекта ранее выданным ТУ. Заключен договор обязательство №53 от 05.11.2014. Запрошены и получены ТУ №1552 от 17.03.2015 объемом 48,508 м3/сут., Заключен ДИ 4805 от 23.03.2015, выполнен частично.Стоение не заселено.
2. | ООО «Камелия Инвест» | Жилой комплекс, ул. Защитников Кавказа | № 1150 от 20.04.2010 до 26.03.2013 | 24.04. 2013 | В рамках соглашения разрешение продлено 24.05.2013 до 30.11.2013. По истечении срока действия отказано в продлении 04.07.2014. (не внесения изменения в ПОС в части сроков завершения строительства) |  |  | 2 дома, 120 кварт ир | 13 | ГУП Курганинский
3 | ЖК «Курортный» | Жилой комплекс, Адлерский район ул. Ленина | №2879 от 20.03.2014 до 20.09.2018 | # | и |  |  | 23 дома, 1500 кварт ир | 18 | Договора нет. Обращений на получение ТУ для присоединения к системам ВиВ не поступало. Ведется масштабное строительство жилой застройки, представители на контакт не идут, объект огорожен-доступа нет. По инфо из интернета , рекламных щитов и банеров планируется комплекс 3-х этажных малоквартирных домов(примерное кол-во квартир более 600), а так же детский сад-начальная школа,детские площадки,сервис пункты,магазины,кафе и рестораны,спортивные комплексы. Обнаружено самовольное присоединение Ø32мм в частные сети.
4 | ООО «Лукоморье» | Жилой комплекс, Адлерский район, ул. Ленина,286 | №604 от 24.08.2011 до 24.12.2012 | # | Разрешение 16.01.2015 продлено до 16.10.2015 | Не обраща лись | Не обраща лись | 1 дом, 3 секци и по 90 кварт ир | 250 | Договорва нет. С 01.07.2010г по 18.02.2014г. самовольное пользование. Самовольное присоединение Ø200мм в водовод Ø800 мм (сети Сочиводоканал). Запрошены и выданы ТУ №08/1974 от 30.08.2007, согласован проект В-2007-9/51; далее в 2010 запрошены ТУ объемом 125,7м3/сут., но ТУ не выполнены ( сеть канализации построена не проекту, присоеденена в частные сети без согласия собственника). Установленный прибор учета 18.02.2014г. опломбирован для прекращения без учетного водопользования. Расчет за водопользование с 14.07.2010г. по 18.02.2014г. произведен расчетным способом (расчет по среднесуточному на сумму 2450183,28руб. подписано доп соглашение директором Шерстянниковым С.В., но оплаты нет).
5 | ООО «Монолит» | Комплекс разноэтажных жилых домов, Адлерский район, мкр. Кудепста, участок № 21 | 1 этап - № 1570 от 02.06.202011 до 01.01.2013 2 этап - № 1788 от 02.11.2011 до 02.01.2014 | # | 1 этап - от 10.12.2012 до 01.01.2014, 2 этап от 05.09.2014 до 05.11.2016 | Выдан ЗОС 1 этап от 30.12.2 013 | 1 этап № 1045 от 25.02.20 14 | 3 дома, 489 кварт ир | 1 | договор № 5319 УК "Регион-Строй" (ранее ООО "Монолит"),запрошены и получены ТУ в 2008г (анулированы),в 2012г. в мае (анулированы), в октябре 2012(анулированы) и получены ТУ 18.01.2013г №05.3-08/100 ,объемом 705,34 м3/сут, согласован проект В-2010-4/21. Акт готовности водопроводной и канализационной сети подписан 11.02.2013г(Толмачевым) и акт о присоединении к водопроводным и канализационным сетям подписан 18.02.2013г.(Толмачевым).Присоединение Ø 300 мм(два ввода) в водовод Ø800 мм (сети Сочиводоканал). Сети ВиВ построены для первой очереди: 3 отдельно стоящих МКД два здания по18 эт и одно 16 эт., кол-квартир 489, оплату произодят по показаниям прибора учета. Для строительства второй очереди необходимо запросить ТУ.
6 | ООО «Океан» | Торговый центр с административ ными помещениями, Адлерский район, ул. Демократическ ая,37 | № 635 от 13.01.2009 до 13.01.012 | # | # | Выдан ЗОС от 31.10.2 012 | Отказ на ввод 02.08.20 13 | нежил ое | 123 | Договора нет. Запросов на выдачу ТУ для присоединения к сетям ВиВ на поступало.Данный объект состоит из 6-ти этажей ,помещения (по инфо от представителя Харитонова А.В.) являются не жилыми, предназначены для сдачи в аренду под офисы и торговые площади. Самовольное присоединение Ø150мм к водоводу Ø200мм отключалось не однократно. На сегодняшний день водоснабжение отключено.
7 | ООО «ИСКЭнБиМ» | Многоквартрин ый жилой дом. Адлерский район, ул. Ленина, 219-а | №1328 от 19.11.2010 до 10.06.2012, выдано на основании решения АС от 16.07.2010 | 07.03. 2013 | Продлено от 28.03.2013 до 31.10.2013 | Выдан ЗОС от 31.12.2 013 |  | 1 дом, 121 кварт ира | 6 | Договора на ВиВ нет.Самовольное присоединение Ø 150 мм в водовод Ø 250мм (сети пансионата СССР, ), канализацию присоединенили в частные сети пансионатов (Весна, Орбита и далее в сети ЗАО панс."АдлерКурорт" и далее КНС Кудепста). 25.12.2013г. водоснабжение на объекте отключено путем закрытия вентеля на врезке под пломбу(контроль 12.02.2015г. водоснабжение не восстановлено). Согласован проект В-2005-9/73, далее запрошены и выданы ТУ объемом 120м3/сут №04.1.2-06/1039 от 16.06.2009г. на 16 этажный МКД (договор о подключении не заключен), в 2013г запрошены и получены ТУ объемом 215,15 м3/сут. №08.1-09/СОО/3917 от 03.09.2013г (договор о подключении не заключен). Строение не заселено.
8 | ООО «Акцепт» | Многоквартрин ый жилой дом, Центральный район, ул.Роз- Воровского | № 1672 от 16.04.2013 до 01.12.2013 | 27.02. 2013 | Продлено 30.05.2014 до 02.12.2015 |  |  | 1 дом, 269 кварт ир | 19 | 14-этажный МКД, 264 квартиры + коммерческие помещения. Водоснабжение по временной схеме, оплата по договору № 4834. Проект В-2012-3/48, объект - реконструкция жилого квартала под многоквартирный жилой дом, литер А (первый пусковой комплекс), ул.Роз - пер.Зеленый. ТУ № 2886 от 30.11.2010 г., нагрузка 119,4м3/сут. Акты приемки сетей отсутствуют.
9 | ООО «Донстрой» Введен в эксплуатаци ю | Жилой комплекс, Центральный район, ул. Красноармейск ая.1 | № 182 от 13.02.2007 до 13.02.2015 | 11.03. 2013 | # | Выдан ЗОС от 05.12.2 013 | № 309 от 23.01. 2009, №624 от 04.08. 2011, № 625 от 04.08. 2011, № 1090 от 11.08. 2014, № 1114 от 08.12. 2014 | 4 дома. 420 кварт ир | 420 | 4 дома: 19 этажей/100 квартир; 19 этажей/98 квартир; 20 этажей/112 квартир; 20 этажей/102 квартиры + 5 цокольных этажей под офисные помещения. Абонент № 4571. Заселение около 30% от общего кол-ва квартир. Проект В-2012-10/73 на строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания и закрытой атостоянкой по ул.Красноармейской,1. ТУ № 05..3-08/6800 от 09.10.2012 г., нагрузка: 1-я очередь 77 м3/сут, 2-я очередь - 462м3/сут. Справка о выполнении технических условий № 08.1.3-15/5366 от 24.12.2013 г.
10 | ООО «ДОРС-Инвест» Введен в эксплуатаци ИЮ | Многоквартрин ый жилой дом, Центральный район, ул. Цюрупы | № 1295 от 18.10.2010 до 01.12.2013 | 28.02. 2013 | Продлено 25.07.2013 до 31.09.2013 | Выдан ЗОС 29.11 .2013 | №1044 от 25.02. 2014 | 1 дом, 64 кварт иры | 1 | 16 этажей, 208 квартир. Абонент № 5229. Заселение около 50%. Проект В-2013-3/6. Акты готовности сетей от 02.04.2013 г. Проект В-2014-5/10 на объект: многоквартирный жилой дом по ул.Цюрупа, 30-А. Технические условия 09.1-08/2076 от 2014 года с нагрузкой 90м3/сут.
11 | ООО «Ида-2, ЖСК «Мечта-2» | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Санаторная, участок 25 | № 1829 от 18.11.2011 до 18.11.2014 | # | Отказ в продлении разрешения от 26.11.2014 |  |  | 1 дом, 17 кварт ир | 12 | 5 этажей 80 квартир. Актов приёмки сетей в архиве нет. Договора нет. Платежи по соглашению об оплате самовольного пользования услугами ВиК. Архивные документы: Проект В-2011-8/7 на объект жилой дом (реконструкция) по ул.Санаторной, 26, заказчик – Казилова С.С.; ТУ 03.3-1/2696 от 16.11.2010 года (1м3/сут); Распечатка ГИС.
12 | ООО «Ида» | Многоквартрин ый жилой дом по ул. Гагарина,53 | № 546 от 08.08.2008 до 14.04.2009 | 12.03. 2013 | Отказ в продлении 23.05.2013, 30.11.2013, отказ в продлении от 01.07.2014 | Решен ие об отказе в выдаче ЗОС от 21.04. 2014 |  | 1 дом, 51 кварт ира, | 19 | 70 квартир на прямых расчётах и пристройка на 70 квартир в стадии строительства. Актов приёмки сетей в архиве нет. Архивные документы: Проект В-2007-1/20 на объект 12-этажный жилой дом по ул.Гагарина, заказчик – ООО «Ида»; Акт по установлению границы обслуживания и ответственности за состоянием сетей ВКХ; ТУ 01-03/5231 от 24.10.2006 (70 м3/сут) – изменение ТУ № 01-03/793 от 01.03.2006г.; Распечатка ГИС.
13 | ООО «Ида» | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Пасечная, 30 | № 1083 от 16.03.2012 до 16.03.2013 | 12.03. 2013 | Продлено 23.05.2013 до 01.10.2013, Отказано 01.07.2014 |  |  | 1 дом, 46 кварт ир | 96 | 13 этажей + мансарда + цоколь. Актов приёмки сетей в архиве нет. Договора нет. Запитан на время строительства через лицевой счёт частного сектора. Архивные документы: Проект В-2008-9/6 на объект 12 эт. многоквартирный жилой дом по ул.Пасечная, 30, заказчик – Маркарян З.Р.; ТУ 08/с-311 от 23.04.2008 года (45,4 м3/сут); Выкопировка прохождения сетей; Распечатка ГИС.
14 | ООО «Ида» | Многокврарны й жилой дом, Центральный район, ул. Виноградная, 19 | № 1084 от 31.12.2009 до 30.11.2010 | 12.03. 2013 | Отказ в продлении 10.04.2013 |  |  | 1 дом, 20 кварт ира | 64 | 16 этажей 79 квартир. Актов приёмки сетей в архиве нет. ЛС № 73156 открыт с 2008 года (разрешение на строительство). Архивные документы: Проект В-2008-5/62 на объект 12 эт. многоквартирный жилой дом по ул.Виноградной,19, заказчик – Осипов А.С.; ТУ 08/с-312 от 23.04.2008 года (37,5м3/сут); Распечатка ГИС.
15 | ООО «Садко-Инвест» | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Виноградная, | №526 от 27.06.2008 до 15.04.2010 | # | Продлено 04.06.2010 до 15.04.2010 |  |  | 1 дом, 56 кварт ир | 52 | МКД Строительство заморожено. 13 этажей 120 квартир. В наличии ПТД: проект В-2008-1/38. На запрос в 2010 году о выдаче ТУ на 70м3/сут. направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Отключен от водоснабжения.
16 | ООО «Салют-Инвест» | Многоквартрин ый жилой дом, Центральный район ул. Санаторная | № 579 от 06.102008 до 06.05.2010 | # | Продлено 19.11.2010 до 22.ю094.2012. Отказано в продлении от 15.03.2013 и от 19.12.2014 |  |  | 1 дом, 111 кварт ир | 3 | Абонент 3622. Интенсивное строительство МКД, стадия возведения 2-го этажа. Проект В-2005-7/38. ТУ № 08/524 от 16.05.2007 г., нагрузка 32м3/сут., объект "10-ти эт. многоквартирный жилой дом по ул.Санаторная". Акт раздела эксплуатационной ответственности от 08.06.2007 года, Акт сддачи сетей в эксплуатацию.
17 | ТСЖ «Учитель» Введен в эксплуагаци ю | Многоквартрин ый жилой дом, Центральный район, ул. Виноградная,4 | №1261 от 01.09.2010 до 01.09.2013 во исполнение решения АС от 01.09.2009 | 05.03. 2013 | # | Выдан ЗОС от 24.07. 2013 | Подано заявлен ие | 1 дом, 368 кварт ир | 486 | МКД 25 этажей + 2 цокольных этажа - под парковку, 360 квартир. Дом не заселён. 1 этаж занят под прачку-химчистку. Водоснабжение осуществляется только на прачку-химчистку, в остальном доме водоснабжение прекращено (перекрыто). Абонентом не является (срок действия договора с ООО "ЮгСпецСтрой" истёк, с ТСЖ "Учитель" не заключён). 2 проекта: В-2007-3/57 и В-2011-11/28 на объект - многоквартирный жилой дом. ТУ 15.09.2011 г., нагрузка 80 м3/сут. Акты приемки сетей отсутствуют.
18 | ООО «КонДи» | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район по ул. Туапсинской,6 | № 1536 от 06.05.2011 до 06.10.2012 | 06.03. 2013 | Продлено до 26.06.2015 |  |  | 1 жило й дом, 99 кварт ир | 1 | МКД в стадии строительства 17 этажей. Договор на водоснабжение № 4193 с юридическим лицом. В наличии ПТД: ТУ на 50м3/сут. от 2011 г.; проект В-2012-10/82; проект В-2012-12/5. Акты готовности сетей отсутствуют: зашли для сдачи сетей в эксплуатацию в 2013 году. В связи с отсутствием водомерного узла выдано предписание на приведение исполнения сетей в соответствие с проектным решением. На текущий момент замечания не устранены.
19 | ООО «Торговый Центр Привокзальный» | Торговый центр. Центральный район, ул. Горького | № 1384 от 16.12.2010 до 28.04.2012 на 2 этажа | 06.03. 2013 | Продлено до 31.12.2012 |  |  | 1 объек т | 113 | Торговый центр в стадии строительства. В наличии ПТД: ТУ на 10м3/сут. от 2011 г.; - проект В-2012-8/17; На запрос в 2014 году на обновление ранее выданных ТУ направлен отказ в связи с необходимостью увеличения проектной мощности. Отключен от водоснабжения
20 | ООО «Ростехинвест» | Многоквартирн ый жилой дом, Хостинский район, ул. Бытха, 25 | № 2785 от 19.10.2013 до 19.09.2014 | 05.03. 2013 | Продлено 18.09.2014 до 08.02.2015 |  |  | 1 дом, 108 кварт ир, | 86 | МКД 8 этажей 102 квартиры. Не заселен. Договора нет. Водоснабжение по временной схеме через ввод Д=15мм, оплата по соглашению. Проект отсутствует. ТУ 09.1-08/1308 от 04.04.2014 г.
21 | ООО «Ростехинвест» | Многоквартирн ый жилой дом, Адлерский район. Голубые Дали | 31.12.2013 до 31.12.2015 | # | # |  |  | 1, 78 кварт ир | 1 | Договора нет, опломбирован ПУ для прекращения самовольного пользования, запрошены и получены ТУна объект 15-эт Жилой Комплекс ул. Голубые Дали с кад. 542 , объемом 150м3/сут, №09.1-08/5903 от 27.11.2014г, договор о подключении в стадии оформления. На 01.04.2015г строений нет, вырыт котлован. Планируется строительство 4-х 15-эт МКД , общее кол-во квартир 300.
22 | ООО ПЖСК «Север» Введен в эксплуагаци ю | Жилая застройка с 3- мя 19- этажными жилыми домами, Центральный район, ул. Цюрупы | № 307 от 28.06.2011 до 15.12.2013 | 05.03. 2013 | # | Выдан ЗОС от 19.08. 2013 | №№ 1081 от 29.07. 2014 | 3 дома, 387 кварт ир | 387 | МКД 3 дома по 19 этажей. Договор, юр.лицо. Проект В-2008-7/81, Проект В-2013-3/52 на объект: жилая застройка участка по ул.Цюрупа тремя 19-этажными домами и автостоянкой на 421 машиноместо ул.Цюрупы, 15. ТУ 08.1.1-08/3477 от 31.07.2013 г. Акты готовности сетей.
23 | ООО «Сочи-Абсолют» | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул.Островского | № 1824 от 16.09.2014 до 01.02.2015 | 05.03. 2013 | Продлено 16.09.2014 до 01.07.2016 |  |  | 1 дом, 45 кварт ир | 135 | Строительство МКД, предположительно, 21 этаж, 137 квартир + встроенные коммерческие помещения. Абонент 4410. Водоснабжение по временному водопроводному вводу Д=20мм. На фирму ООО "Сочи-Абсолют" в архиве документы не найдены.
24 | ООО «Юг-Строй» | Многоквартирн ый жилой дом, центральный район, ул. Первомайская, | 1№ 2541 от 17.12.2012 до 31.12.2012 | 01.03. 2013 | Продлено оп решению суда от 13.09.2013 21.10.2013 до 01.12.2013 |  |  | 1 дом, 179 кварт ир, | 253 | МКД Строительство заморожено. 16 этажей. В наличии ПТД: ТУ на 91 м3/сут. от 2012 г; проект В-2012-8/4. Акты готовности сетей отсутствуют. Отключен от водоснабжения.
25 | ООО «КомстроинСочи» | Жилой комплекс, Центральный район, ул. Тимирязева | № 2759 от 16.09.2013 до 16.09.2017 | # | # |  |  | 1 дом, 396 кварт ир | 3 | Строительная площадка на стадии фундамента. Оплата за воду по соглашению об оплате за самовольное пользование. На фирму ООО "КомстироинСочи" в архиве документы не найдены.
26 | ООО «Альпик» | Многоквартирн ый жилой дом, Хостинский район, ул. Краевско-Греческая | № 608 от 25.11.2008 до 25.11.2010 | # | Продлено 06.06.2014 до 31.03.2015 |  |  | 1 дом, 114 кварт ир | 41 | Незавершенное строительство МКД, заморожено. Абонент № 3747, водоснабжение по временной схеме. Дом не заселен. Проект В-2007-4/31. Проект В-2008-1/51 на объект многоквартирный жилой дом по ул.Краевско-Греческой, участки № 1,2 в Хостинском районе г.Сочи. ТУ 08/2571 от 16.10.2007 г. на объект 16-тиэтажный жилой дом по ул.Краевско-Греческая участки № 1, № 2, нагрузка 60м3/сут. Акты приемки сетей отсутствуют.
27 | ООО «Внешоптоторг» | Многоквартирн ые жилые дома, Хостинский район, ул. Есауленко | № 288 от 24.09.2007 до 27.12.2010 | 11.03.201 3 | Продлено до 31.12.2012, продлено до 30.09.2013, Отказано в продлении 20.11.2014, подано заявление о продлении 16.03.2015 |  |  | 1 ДОМ, 90 кварт ир | 1 | МКД. Договор на водоснабжение № 4831 с юридическим лицом. На запрос о выдаче (увеличение мощности) ТУ направлены отказы в связи с ограниченным резервом мощности (в 2008 году запрашивали 350м3/сут, 525м3/сут., в 2012 г. запрашивали 300м3/сут).
28 | ООО «Империал» | Многофункцио нальный жилой комплекс, Хостинский район, Курортный пр-т, 66 | № 622 от 16.02.2009 до 16.11.2013 | # | Отказы в продлении от 21.11.2013 и 15.07.2014 |  |  | 1 ДОМ, 601 кварт ира | 42 | Незавершенное строительство МКД, возведено 2 здания по 3 этажа. Абонент № 3607. Водоснабжение через водопроводный ввод Д=50мм, водомер Д=25мм. Не заселен. Проект В-2008-5/82 на объект многофункциональный жилой комплекс по Курортному проспекту, 66 (район Светлана). ТУ 08/258 от 30.01.2008 года с нагрузкой 597м3/сут. Акты приемки сетей отсутствуют.
29 | ООО «Адда» Введен в эксплуатаци ю | Многоквартрин ый жилой дом, Хостински район, ул. Дорога на Б. Ахун | №№ 657 от 29.01.2009 до 15.06.20111 (1 этап); | # | # | Выдан ЗОС от 21.12.2 010 и 03.02.2 014 | Ввод № 635 от 01.09.20 11 и № 1069 от 11.06.20 14 | 2 по 90 кварт ир | 90 | 2 МКД по 90 квартир. Подключены от сетей Котельная №13 "ООО Хоста" диаметром 100мм. Канализация централизованная.
30 | ООО «Южный берег Сочи» | Многофукнцио нальный жилой комплекс, Хостинский район, Курортны-пр-т, 109 | № 378 от 15.02.2008 до 30.11.2011 | 04.03. 2013 | Продлено до 18.05.2013, до 01.11.2013, до 09.05.2016 |  |  | 1 ДОМ, 299 кварт ир | 34 | Строительство МКД высотность 25 этажей + 3 этажа подземных.Абонент 3472. Используется временный ввод на строительство.Проект В-2006-7/44 на объект 25-этажный многоквартирный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по Курортному проспекту 108. ТУ 01-03/1069 от 10.01.2005 года. Объект - 20-этажный многоквартирный жилой дом, нагрузка 90м3/сут. Справка №08/1748 от 16.08.2007 года о выполнении ТУ.
31 | ООО «Наш Дом Сочи» | Многоквартирн ый жилой дом, Хостинский район, ул. Депутатская,10 | 01.03.2013 | № 2601 от 10.12. 2012 до 31.12. 2012 | Продлено 02.07.2013 до 30.11.2013 |  |  | 1 ДОМ, 627 кварт ир | 655 | МКД 21 этаж, 61 квартира. В наличии ПТД: ТУ на 60м3/сут. от 2012 г. На запрос в 2014 году об увеличении мощности направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Акты готовности сетей отсутствуют. Отключен от водоснабжения. В настоящее время заказан акт раздела границ эксплуатационной ответственности и водохозяйственный баланс.
32 | ЖСК «Аврора» Введен в эксплуатаци ю | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Войкова, 27,29 | № 2237 от 12.05.2012 до 31.12.2012, № 2646 от 28.12.2012 до 15.10.2013 | 27.02. 2013 | Продлено 27.03.2013 до 01.12.2013 | Не обраща лось | №1094 от 14.08.20 14 | 1 ДОМ, 1 44 кварт иры | 144 | МКД 17 этажей 170 квартир + коммерческие помещения. 2 водопроводных ввода Д=100мм. Абонент. Зеселен частично (10 квартир жилых, в 40 ведут ремонтные работы). Проект В-2011-12/30. Проект В-2013-7/29 на объект: многоквартирный жилой дом по ул.Войкова 27, 29. ТУ о5.3-08/2914 от 26.08.2011 г., нагрузка 56 м3/сут. Акты приемки сетей отсутствуют.
33 | ООО «САМИН» Введен в эксплуатаци ю | Многоквартрин ый жилой дом, Центральный район, ул. Цюрупы,4 | 1858 от 06.12.2013 до 06.03.2013 | 04.03. 2013 | Продлено до 01.09.2013 | Выдан ЗОС от 29.11.2 013 | № 1097 от 28.08.20 14 | 1 дом, 43 кварт иры | 43 | МКД 11 этажей + мансарда, 70 квартир. Заселён на 60%. Абонент 2127. Проект В-2012 -9/36 на объект "многоквартирный жилой дом по ул.Цюрупы, 4". ТУ 5.3-08/4084 от 22.06.2012 г. нагрузка 25м3/сут.
34 | ООО «Деловой Мир» | Многоквартирн ый жилой дом, Лазаревский район, ул. Калараш | № 2873 от 05.03.2014 до 06.03.2016 |  |  |  |  | 1 дом,2 37 кварт ир | 59 | МКД в стадии строительства. Возведено 2 этажа и цоколь. В наличии ТУ № 05.3-08/2102 от 17.05.2013г. Водоснабжение через скважину
| ООО «Жилстрой-Юг» | Многоквартирный жилой дом, Лазаревский район, ул. Гайдара | 15.07.2014 до 27.08.2015 | - | - | - | - | 1 дом, 62 кварт иры | 10 | МКД S=4800 кв.м. в стадии строительства 10 этажей. Оплата производится по соглашению ежемесячно по прибору учёта 15мм. В наличии ПТД: ТУ № 08.1.1.-08/4612 ОТ17.10.2013 г. на 41м3/сут. , проект В-2014-1/16; Акты готовности сетей отсутствуют,сети согласно ПТД не проложены т.к.строительство не завершено,произвведена оплата за самовольное подключение.
36 | ТСЖ «Крокус» | Многоквартирн ый жилой дом, ул. Бойкого,48 Горького, 18 | № 2571 от 26.11.2012 до 01.03.2014 | Отказ от 19.04.201 3 |  |  |  | 1 дом, 259 кварт ир | 276 | МКД. 24 этажа, 259 квартир. В наличии ПТД: ТУ на 83,07м3/сут. от 2012 г.; проект В-2012-10/39; проект В-2013-5/37. Акты готовности сетей отсутствуют. На запрос в 2014 году об увеличении мощности до 129.5м3/сут. направлен отказ в связи с ограниченным резервом мощности. Отключен от водоснабжения. Оформлен договор соинвестирования, оплата не произведена.
37 | ООО РосИнвестСтрой | Многоквартирн ый жилой дом по ул. Волжская | № 3013 от 11.09.2014 до 11.11.2016 |  |  |  |  | 1 дом, 55 кварт ир | 1, отче тнос ть пред оста вляе тся с 1 кв. 2015 | Ведется строительство МКД на стадии 10 этажа. Оплата по соглашению за самовольное пользование. Договор на подключение от 2014 года. Проект отсутствует.
38 | ООО «Софинг СК», Григорян | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, ул. Вишневая | № 1685 от 02.09.2011 до 02.03.2013 | 03.04.201 3 | Продлено до 30.11.2013. Отказ от 30.04.2014 | Подан о заявле ние на получе ние ЗОС |  | 1 ДОМ, 94 кварт иры | 71 | МКД в стадии строительства. 11 этажей 98 квартир. ПТД отсутствует.
39 | ООО «Теона» | Реконструкция базы отдыха до 98 мест, Центральный район ул. Политехническ ая | №»691 от 12.09.2013 до 30.11.2013 |  | Продлено 21.07.2014 до 30.05.2016 |  |  | 1 объек т | 1 | Апартаментный комплекс в стадии строительства. 9 этажей, 92 апартамента. Абонент 2216. Проект В-2009-6/23 на объект: реконструкция базы отдыха по ул.Политехническая, 66. ТУ 08/640 от 26.02.2008 с нагрузкой 180, 4м3/сут. Акт приемки сетей.
40 | ЗАО «Универсал» | Многоэтажный жилой комплекс со встросно- пристроенными помещениями, Центральный районул. Пластунская | № 2930 от 15.07.2014 до 15.11.2020 |  |  |  |  | 3 дома, 1821 кварт ира | 1 | Строительство МКД на стадии 7-го этажа - возводятся 2 из 3-х запланированных 25-этажных объектов. Общее планируемое количество квартир - около 2 000. Абонент 5099. Проект В-2008-12/92. Проект В-2013-9/29 на объект: многоэтажный жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями ул.Пластунская 123-а. ТУ 08.1.1-08/2798 от 27.06.2013 г. нагрузка 665м3/сут. Сети сданы в эксплуатацию.
41 | ООО «Черноморский тд» | Многоквартирн ный жидлой ДОМ, Лазарепвский район, ул., Одоевского | № 134/л- от 08.06.2011 до 08.10.2013 | 06.03.201 3 | Продлено 03.07.2014 до 01.02.2015 | Подан о заявле ние на получе ние ЗОС |  | 1 ДОМ, 233 кварт иры, | 233 | МКД. 16 этажей + цоколь (233 квартиры) + отдельно стоящий 3-эт. Общественный блок (парковочная стоянка). В наличии: ТУ № 05.3-08/2711 от 28.04.2012г. на 170 м3/сутки, договор подключения № 41536 от 12.05.2012г., проект № В-2014-4/4. Отключен от водоснабжения.
42 | ООО «Зодчий» (СК ВАНТ) | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район, пер. Теневой | № 370 от 11.05.2011 до 11.10.2012 | 04.04. 2013 | Продлено до 28.04.2015 | Не обраща лись | Не обраща лись | 3 дома, 261 кварт ира кварт ир | 198 | Замороженное строительство высотных МКД - 3 блока. Абонент 3640-002 ООО "Зодчий". ТУ 09.1-08/2296 от 03.06.2014 г. с нагрузкой 231,91м3/сут.
43 | ООО Зодчий» (СК ВАНТ) | 20-этажный многоквартирн ый жилой дом, Хостинский район, ул. А.Челтенхема | № 1806 от 08.11.2011 до 20.11.2013 |  | Отказ в продлении 21.11.2013, 15.07.2014 |  |  | 1 дом, 105 кварт ир, | 19 | Замороженное строительство в стадии начала работ. Проект В-2008-9/44 на объект: многоквартирный жилой дом по ул.Челтенхема в квартале жилой застройки мкр "Средняя мацеста". ТУ № 01-03/5496 от 09.11.2006 года на объект: 30-32этажный многоквартирный жилой дом по ул.Аллея Челтенхема, нагрузка 390м3/сут. Сети не сданы.
44 | ЗАО «САФИ» (СК ВАНТ) | Многоквартирн ые жилые дома, Центральный район по ул. Крымской, 166 | № 704 от 04.06.2009 до 05.06.2011 |  | Продлено до 20.12.2012 (блоки А,Б,В) остальные 2 блока возведены без разрешения, из 9 блоков | Выдан ы ЗОС 24.07.2 008 и 14.12.2 007 | Вводы в эксплуа тацию № 144 от 23.11. 2007 блок1, № 207 от 13.05. 2008 блок2 и № 320 от 24.04. 2009 спортив но- оздоров ительн ый компле кс, не введен ы в эксплуа тацию 7 домов | 5 домов 367 кварт ир | 351 | Замороженные МКД, строительство прекращено. 7 домов: 19 этажей, 20 этажей, 25 этажей, 18, 24, 24 и 9. Без отделки, не заселены. Водоснабжение перекрыто. Проект В-2007-8/56 на объект: многоквартирный жилой дом № 166 (А, Б, В) со встроенными помещениями по ул.Крымской. ТУ № 01-03/1932 от 11.05.2005 г, нагрузка 530м3/сут.
45 | ООО «Фристайл» (СК ВАНТ) | 2 многоквартирн ых жилых дома, Центральный район, пер. Трунова | Разрешение не выдавалось | # | # | # | # | 2 дома, по 97 кварт ир | 155 | Стройплощадка, МКД 15 этажей, строительство заморожено. Абонент 2195, водоразбора нет. Проект В-2007-2/32 на объект "завод минеральных вод по пер.Трунова, 7". ТУ 01-03/4860 от 04.10.2006 г., нагрузка 100м3/сут.
46 | ООО «Олимп» (СК «ВАНТ») | Многоквартирн ый жилой дом, Центральный район ул. Ландышевая | Разрешение не выдавалось | # | # | # | # | 1 дом, | 30 | Заброшенное строительство на стадии фундамента (сваи забиты) под 1 объект. Водоснабжение отсутствует. Проект В-2006-1/13 на объект "водоснабжение и канализация 7-14-16 этажного жилого дома по ул.Ландышевой уч.4, 5, 6 (р-не КНС 10б). ТУ 01-03 /3673 от 12.08.2005 г., нарузка 215м3/сут. Акты сдачи сетей в эксплуатацию отсутствуют.
47 | ООО «БГ-Инвест» | Многоквартрин ый жилой дом со встроенными помещениями жилого сада, Центральный район, ул. Туапсинская, 19 | 1630 от 27.07.2011 до 27.11.2013 |  | Отказ 13.12.2013 |  |  | 1 дом, 303 кварт иры | 303 | Строительство заморожено в стадии фундамента. Водоснабжение не осуществляется. В наличии ПТД: ТУ на 278,04м3/сут. от 2011 года. Поступал запрос на уменьшение запрашиваемых объёмов, 24.12.2013 года направлен отказ. Акты готовности сетей отсутствуют.
48 | ООО «Горизонт Девелопмент» | Многоквартрин ый жилой дом. По ул. Новоселов, 5-а | № 493 от 14.05.2008 до 14.12.2009 | # | Продлено до 12.03.2012. Отказ в продлении 19.11.2012 |  |  |  |  | Заброшенная огороженная территория под строительство. Водопроводный ввод заглушен, строений нет. Проект В-2008-3/56 на объект 18-этажный многоквартирный жилой дом по ул.Новосёлов. ТУ № 02.3/547 от 23.03.2007 г, нагрузка 170 м3/сут. Акты сдачи сетей в эксплуатацию отсутствуют.
49 | ООО «Риквест-Юг», Введен в эксплуатаци ю | Многоквартин ый жилой дом. Центральный район по ул. Пирогова | № 2435 от 14.09.2012 до 31.12.2012 №2436 от 14.09.2012 до 31.12.2012(авт остоянка) | 27.02. 2013 | Продлено до 01.10.2013 | Выдан ЗОС 09.10.2 013 | Введен о в эксплуа тацию № 1117 от 09.12. 2014 | 1 дом, 121 кварт ира | 121 | МКД 18 этажей 220 квартир в стадии внутренней отделки. Абонент 4499. 2 водопроводных ввода. Проект В-2007-2/51 на объект: 18-этажный многоквартирный жилой дом по ул.Пирогова 30-32. ТУ № 01-03/506 от 2005 г., нагрузка 100м3/сут. Сети сданы.
[8 empty] | 11029 кварт ир | 5505 до го воро в
Итого: количество строящихся квартир - 11029
договоров долевого участия - 5505
Реестр объектов долевого участия, завершение строительства которых
остановлено по состоянию на 01.03.2015

## с зам. ЖИЮ (hidden)
№ п/п | Район | Застройщик | Адрес объекта | Этажность | Количество квартир | Подключение к ЦК да/нет (Проверить) | ТУ | ТУ | Примечание (Почему проблемные) | Расчет ущерба | сумма
1 | Адлер | Андрияничева И. А. | Белорусская | 2 здания - 8,10 | строительство, ориентировочно 2x150 | нет | 150 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение (строительство 3 этажа, а планитруется 8 и 10) на сегодняшний день построены 4 этажа; 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -100м3/сут, запрошены ТУ с нагрузкой 150м3/сут однако ТУ не выполняют ). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) за самовольное водопользование оплачивают.
2 | Адлер | нет | Верхнеизвестинская уч.1 | 7 | 91 | да | 1 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -45,5 м3/сут, запрошены ТУ 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (ж/д), осуществлена приемка построенных сетей канализации, однако объем ТУ не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) Оплата производится на л/сч 41588 (письмо о рассторжении)
3 | Адлер | Оганян Ю.С. | Ленина /Медовая | 3;4;5; | 600 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -300м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 4)за самовольное водопользование не оплачивают
4 | Адлер | Крохин Д.Н. | Чкалова 13 А | 11 |  | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -107 м3/сут, запрошены ТУ -107 м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)На сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
5 | Адлер | Дундаров | Голубые Дали д.78/1 | 3;6 | 20;56 | да | 30.013 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -38м3/сут, запрошены ТУ- 30,013м3/сут, однако ТУ не выполняют). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) за самовольное водопользование оплачивают
6 | Адлер | Яровенко | Изумрудная в районе МКД №44/1 | 7-недострой | 80 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -45 м3/сут, застройщик за ТУ не обращался ). 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
7 | Адлер | Мегрикян | Изумрудная рядом с д.№42 | 7 | 60 | нет | 1 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, однако застройщик за ТУ не обращался 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
8 | Адлер | Дидик | Костромская д.68 | 6 | 80 |  |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -40м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
9 | Адлер | неизвестен | Изумрудная, рядом с домом № 42/1 | 8 | 140 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -70м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) за самовольное водопользование не оплачивают
10 | Адлер | Данилова | Каспийская в районе д.№8 | 4 | 15 | нет | 0 | ТУ №05.3-08/2478 от 18.04.2012 аннулированы. Запрос от 03.07.2013 ТУ 08.1.1-08/3294 на 1м3 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -7,5 м3/сут, запрошены ТУ - 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) За самовольное водопользование не оплачивают.
11 | Адлер | Нубарян | Каспийская д. 42а | 4 | 32 | да | 0 | ТУ №08.1.1-08/3008 от 04.07.2013 аннулированы. Запрос от 24.04.2014 ТУ 09.1-08/2086 на 12м3 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение многоквартирного жилого дома); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -16 м3/сут, запрошены ТУ - 12м3/сут, однако не выполены). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)За самовольное водопользование не оплачивает.
12 | Адлер | Делян | Ленина рядом с д.№181 | 7 | 20 | нет | 10 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -10м3/сут, запрошены -10м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) За самовольное водопользование не оплачивают.
13 | Адлер | Фисенко/Яковлев/ | Лесная в районе д.12/3 | 8 | 56 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -28м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование оплачивали.
14 | Адлер | не известен | Лесная в р-не д.6/2 | 6 | 50 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -25 м3/сут, однако застройщик за ТУ не обращался. 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
15 | Адлер | не известен | Мира 75 | 3 | строительство | нет | 5 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены; 2) на сегодняшний день объект находится в стадии строительных работ - определить величину максимальной нагрузки не предоставляется возможным 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
16 | Адлер | Кутявин-Гурцкаия | Революции д.4 "А" | 10 | 45 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -22,5 м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5 )на сегодняшний день водоснабжение отключено. За самовольное водопользование не оплачивают.
17 | Адлер | Коломыцын/Шейранов/Хазарьян | Цветочная рядом с ЗАО "Уралочка" | 8 | 179 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -89,5м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) за самовольное водопользование не оплачивают
18 | Адлер | Саакян-Шеремет | Цитрусовая уч.226 | 5,5 | 40 | лос | 25 |  | ) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -20 м3/сут, запрошены ТУ- 25м3/сут, однако не выполнены). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) За самовольное водопользование оплачивают.
19 | Адлер | Устинов | Цветочная д.30 | 7 | 200 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -100 м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
20 | Адлер | ООО "КСК" | Станиславского 1 "А" | 7 |  | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) определить величину максимальной нагрузки не предоставляется возможным т.к., объект находится в стадии строительства, 3) За самовольное водопользование не оплачивают.
21 | Адлер | ООО "КСК" | Черниговская 62,62, 62А | строительство |  | да | 56 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -56м3/сут, запрошены ТУ -56м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)На сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
22 | Адлер | ООО "КСК" | Гастелло рядом с д.41/3 | строительство |  | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -107 м3/сут, запрошены ТУ -107 м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)На сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
23 | Адлер | Батурин | ул.Ленина 256/6 | 7 | 91+7(нежилых) | нет | 47.997 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -44,5м3/сут, получено 47,997 м3/сут., однако не выполнены 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) За нарушения санитарно-эпидемиологических норм водоснабжение объекта неоднократно отключалось, однако жители самовольно восстанавливают водоснабжение, вследствие чего причиняют вред санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. На сегодняшний день объект отключен.
24 | Центр | Овчаренко А. | Виноградная 226 а | 8 | 42 | нет | 10.21 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ИЖД; 2) ТУ-10,21 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом);2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -21м3/сут, а запрошены 10,21 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 65 мм.
25 | Центр | Марусидзе Нестор | Вишневая 59 | 5 | 40 | да | 1 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ИЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -20 м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 32 мм.
26 | Центр | Матук,Новиков(Кургин,Дернова) | Калужская 40 | 5 | 25 | да | 12.5 |  | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
27 | Центр | Рамазанова Т.Е. | Коммунальная 39 | 12 | - | да | 1 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом);2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) установить нет возможности в связи с разделением внутриплощадного пространства на помещения, а запрошены 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф.5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 40мм
28 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/3 | 6 | 60 | да | 7.8 | ТУ-7,8м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30 м3/сут, а запрошены 7,8 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
29 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/6 | 9 | 86 | да | 12.3 | ТУ-12,3м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43 м3/сут, а запрошены 12,3 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
30 | Центр | Калайджян С.К. | Политехническая 2 "б" | 6 | 24 | нет | 12.072 | 1) ТУ-10м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-12,072 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 12,072 м3/сут).. 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 50мм
31 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/1 | 3 | 13 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не заказаны; 2)необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -6,5 м3 3) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 25 мм
32 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/2 | 8 | 149 | да | 38 | 1) ТУ-27 м3/сут запрошены на ЖД;2) ТУ-38 м3/сут запрошены на ЖД, получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -74,5 м3/сут, а запрошены 38 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
33 | Центр | ПарыгинС.А. | Тимирязева 44/1 р-н базы 12 | 7 | 50 | да | 0 | Запрос на ТУ не осуществлялся | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не заказаны; 2) Застройщик не получил свидетельство на собственность. Производится судебное разбирательство; 3) Заниматься оформлением проектно-технической документации и заключением договора с ООО "Сочиводоканал" отказывается; | Д 20 мм
34 | Центр | Силантьев А. | СНТ "Макаренко", уч.196,198 | 4 | 44 | да | 22 | 1) ТУ-22 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом) 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
35 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 20 | 4 | 35 | да | 17.605 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-17,605 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 17,605 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 32мм
36 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 22 | 4 | 19 | да | 12.072 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-12,072 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 12,072 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
37 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 24 | 4 | 23 | да | 13.761 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-13,761 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 13,761 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
38 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/30 | 4 | 32 | да | 5 | 1) ТУ-5 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -16 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д32
39 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/29 | 4 | 30 | да | 5 | 1) ТУ-5м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -15 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
40 | Центр | Кемаев М.Ю. | Яна Фабрициуса (Метелева) 6/5 | 9 | 86 | да | 43 | 1) ТУ-9,87 м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий; 2) ТУ-43,881 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 43,881 м3/сут). . 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
41 | Центр | ШерстянниковС.В. | Яна Фабрициуса 2/27а | 9 | 86 | да | 12.072 | 1) ТУ-15м3/сут, запрошены на ИЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43м3/сут, а запрошены 15 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 50мм
42 | Центр | Рыбина С.А. | Рабочий пер., 24 | 12 | 140 | да | 78.25 | ТУ-78,25 м3 запрошены на МКД представителем | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 543дней*17,3=9394*62,09 | 583273.46
43 | Центр | МнацаканянК.Г. | Санаторная 26 | 6 | 90 | да | ТУ на 12м3 сети не сданы | 1. ТУ-1м3 на ж/д 2.ТУ на 12м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -21м3/сут, а запрошены 10,21 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
44 | Центр | Томин С.А. | Целинная 15Б | 4 | 60 | лос | 6 | 1. ТУ-1 м3 на хоз. Строение 2. 05.3-08/ 2577 от 24.04.2012 (6 м3) без ОУ | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, а запрошены 6 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закон 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 1095дней*17,3=18944*33,13 | 627614.72
45 | Центр | Кузнецов В.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.90 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2 ) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
46 | Центр | Захарова Е.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.92 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
47 | Центр | Королева | Чекменева СТ Дубрава уч.93 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
48 | Центр | Араратян Г.Д. | Вишневая 51 | 5 | 60 | лос | 06.05.14 09.1-08/1829 (14 м3) без ОУ | 1. ТУ 7 м3 на жилой дом 2. 06.05.14 09.1-08/1829 (14 м3) без ОУ | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, а запрошены 14 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
49 | Центр | Потехин М. | Шаумяна 18 | 6 | 45 | нет | ТУ на 1м3 сети не сданы | ТУ на 1м3 на жилой дом сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -18,5м3/сут, а запрошены 6 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 1139дней*17,3=19705*33,13 | 652826.65
50 | Центр | Шведова А.И. | Пластунская 194/14 | 7 | 37 | нет | ТУ на 6м3 сети не сданы | ТУ на 6м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -22,5м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 25м3 1139дней*55,3=62987*62,09 | 3910862.83
51 |  | Бадиров А.А. | Пластунская 194/5-6 | 6 | 46 | нет | ТУ на 2м3 сети не сданы | ТУ на 2м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -46 м3/сут, а запрошены 2 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
52 | Центр | Бадиров А.А. | Пластунская 194/5-6 | 6 | 46 | нет |  |  |  | Д 25м3 615дней*55,3=34010*62,09 | 2118482.9
53 | Центр | Габелая Н.Ш. | Виноградная 224/3 | 5 | 76 | нет | ТУ на 5м3 сети не сданы | ТУ на 5м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -76 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 20м3 2190дней*32,8=71832*33,13 | 2379794.16
54 |  | Габелая Н.Ш. | Виноградная 224/4 | 5 | 76 | нет
55 | Центр | Шляпуева Н.В. | Виноградная 224/5 | 4 | 36 | нет | ТУ на 8м3 сети не сданы | ТУ на 8м3 сети не сданы | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -36 м3/сут, а запрошены 8 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 20м3 2075дней*32,8=68060*33,13 | 2254827.8
56 | Центр | Шляпуева Н.В. | Виноградная 224/6 | 4 | 36 | нет
57 | Центр | Акопов | Политехническая 34 | 6 | 90 | да | 10 | ТУ-10 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -92,5м3/сут, а запрошены 10 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
58 | Центр | Акопов | Политехническая 34 а | 4 | 55 | да
59 | Центр | Акопов | Виноградная 133/35 | 6 | 40 | да
60 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 а | 9 | 146 | да | 45 | ТУ-45 м3/сут от 17.20.2006г. 01-03/5561 | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -97,5м3/сут, а запрошены 45 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
61 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 б | 7 | 49 | да
62 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/7 | 7 | 125 | да | 7 | ТУ-7 м3/сут от 28.03.2008г. 08/с-37 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -230 м3/сут, а запрошены 7 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
63 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/8 | 7 | 105 | да
64 | Центр | Белкова | Измайловская 6 | 3 | 36 | нет | 1 | ТУ-1 м3/сут от 28.01.2011г. 03.3-1/809 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -18м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
65 |  | Унанян | Клубничная 80 а | 5 | 27 | к частным сетям | 5 | ТУ- 5 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -13,5/сут, а запрошены 5м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
66 |  | Унанян | Клубничная 80 б | 5 | 27 | к частным сетям | 5 | ТУ- 5 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -13,5/сут, а запрошены 5м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
Note on D27: Автор: Питается от абонента, является коллективным субабонентом, подана заявка на ТУ
Note on D28: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D30: Автор: Самовольщик, питается от Яна Фабрициуса 293,294
Note on D31: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D32: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D33: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D34: Автор: составлен акт с доп соглашением
Note on D36: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D37: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D38: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D40: Автор: Воду берут от соседей, отключали неоднократно

## версия для Ермакова
№ п/п | Район | Застройщик | Адрес объекта | Этажность | Количество квартир | Подключение к ЦК да/нет | ТУ | ТУ | Примечание (Почему проблемные) | Расчет ущерба | сумма
1 | Адлер | Андрияничева И. А. | Белорусская | 2 здания - 8,10 | строительство, ориентировочно 2x150 | нет | 150 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение (строительство 3 этажа, а планитруется 2 блока 8 и 10 этажей. На сегодняшний деньвозведено уже 4 этажа; 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -100м3/сут, запрошены ТУ с нагрузкой 150м3/сут однако ТУ не выполняют ). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) за самовольное водопользование оплачивают.
2 | Адлер | нет | Верхнеизвестинская уч.1 | 7 | 91 | да | 1 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -45,5 м3/сут, запрошены ТУ 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (ж/д), осуществлена приемка построенных сетей канализации, однако объем ТУ не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) Оплата производится на л/сч 41588 (письмо о рассторжении)
3 | Адлер | Оганян Ю.С. | Ленина /Медовая | 3;4;5; | 600 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -300м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 4)за самовольное водопользование не оплачивают
4 | Адлер | Крохин Д.Н. | Чкалова 13 А | 11 |  | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -107 м3/сут, запрошены ТУ -107 м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)На сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
5 | Адлер | Дундаров | Голубые Дали д.78/1 | 3;6 | 20;56 | да | 30.013 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -38м3/сут, запрошены ТУ- 30,013м3/сут, однако ТУ не выполняют). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) за самовольное водопользование оплачивают
6 | Адлер | Яровенко | Изумрудная в районе МКД №44/1 | 7-недострой | 80 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -45 м3/сут, застройщик за ТУ не обращался ). 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
7 | Адлер | Мегрикян | Изумрудная рядом с д.№42 | 7 | 60 | нет | 1 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, однако застройщик за ТУ не обращался 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
8 | Адлер | Дидик | Костромская д.68 | 6 | 80 |  |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -40м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
9 | Адлер | неизвестен | Изумрудная, рядом с домом № 42/1 | 8 | 140 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -70м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) за самовольное водопользование не оплачивают
10 | Адлер | Данилова | Каспийская в районе д.№8 | 4 | 15 | нет | 0 | ТУ №05.3-08/2478 от 18.04.2012 аннулированы. Запрос от 03.07.2013 ТУ 08.1.1-08/3294 на 1м3 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -7,5 м3/сут, запрошены ТУ - 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) За самовольное водопользование не оплачивают.
11 | Адлер | Нубарян | Каспийская д. 42а | 4 | 32 | да | 0 | ТУ №08.1.1-08/3008 от 04.07.2013 аннулированы. Запрос от 24.04.2014 ТУ 09.1-08/2086 на 12м3 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение многоквартирного жилого дома); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -16 м3/сут, запрошены ТУ - 12м3/сут, однако не выполены). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5)За самовольное водопользование не оплачивает.
12 | Адлер | Делян | Ленина рядом с д.№181 | 7 | 20 | нет | 10 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -10м3/сут, запрошены -10м3/сут, однако не выполнены) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) За самовольное водопользование не оплачивают.
13 | Адлер | Фисенко/Яковлев/ | Лесная в районе д.12/3 | 8 | 56 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -28м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование оплачивали.
14 | Адлер | не известен | Лесная в р-не д.6/2 | 6 | 50 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -25 м3/сут, однако застройщик за ТУ не обращался. 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
15 | Адлер | не известен | Мира 75 | 3 | строительство | нет | 5 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены; 2) на сегодняшний день объект находится в стадии строительных работ - определить величину максимальной нагрузки не предоставляется возможным 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
16 | Адлер | Кутявин-Гурцкаия | Революции д.4 "А" | 10 | 45 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -22,5 м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5 )на сегодняшний день водоснабжение отключено. За самовольное водопользование не оплачивают.
17 | Адлер | Коломыцын/Шейранов/Хазарьян | Цветочная рядом с ЗАО "Уралочка" | 8 | 179 | нет | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -89,5м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) за самовольное водопользование не оплачивают
18 | Адлер | Саакян-Шеремет | Цитрусовая уч.226 | 5,5 | 40 | лос | 25 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -20 м3/сут, запрошены ТУ- 25м3/сут, однако не выполнены). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщик самовольно возобновляет водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. 5) За самовольное водопользование оплачивают.
19 | Адлер | Устинов | Цветочная д.30 | 7 | 200 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -100 м3/сут, однако застройщик не обращался за ТУ) 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) на сегодняшний день объект отключен. За самовольное водопользование не оплачивают.
20 | Адлер | Чакрян | Голубые дали - ул.Изумрудная недострой | 4 | недострой | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
21 | Адлер | Чакрян | Голубые дали - ул.Изумрудная заброшеное строение | 7 | 60 | нет | 20 | 40 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены; 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, однако застройщик за ТУ не обращался 3) На настоящий момент присоединение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения отсутствует.
22 | Адлер | Королев С.А. | Гастелло д.22 | строительство | 42 | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) -21 м3/сут. ) 3) Самовольно подключились к централизованным системам ВиК. Штраф за самовльное подключение не оплатили. На настоящий момент объект отключен.
23 | Адлер | Батурин | ул.Ленина 256/6 | 7 | 91+7(нежилых) | нет | 47.997 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены 2) для осуществления бесперебойного водоснабжения (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) -44,5м3/сут, получено 47,997 м3/сут., Мероприятия, необходимые для подключения объекта в соответсвии с выданными ТУ не выполнены. 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, что не позволяет обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) За нарушения санитарно-эпидемиологических норм водоснабжение объекта неоднократно отключалось, однако жители самовольно восстанавливают водоснабжение, вследствие чего причиняют вред санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. На сегодняшний день объект отключен.
24 | Центр | Овчаренко А. | Виноградная 226 а | 8 | 42 | нет | 10.21 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ИЖД; 2) ТУ-10,21 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -21м3/сут, а запрошены 10,21 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 65 мм.
25 | Центр | Марусидзе Нестор | Вишневая 59 | 5 | 40 | да | 1 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ИЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -20 м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 32 мм.
26 | Центр | Матук,Новиков(Кургин,Дернова) | Калужская 40 | 5 | 25 | да | 12.5 |  | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
27 | Центр | Рамазанова Т.Е. | Коммунальная 39 | 12 | - | да | 1 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) установить нет возможности в связи с разделением внутриплощадного пространства на помещения, а запрошены 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 40мм
28 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/3 | 6 | 60 | да | 7.8 | ТУ-7,8м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30 м3/сут, а запрошены 7,8 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
29 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/6 | 9 | 86 | да | 12.3 | ТУ-12,3м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43 м3/сут, а запрошены 12,3 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
30 | Центр | Калайджян С.К. | Политехническая 2 "б" | 6 | 24 | нет | 12.072 | 1) ТУ-10м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-12,072 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 12,072 м3/сут).. 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 50мм
31 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/1 | 3 | 13 | да | 0 |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не заказаны; 2)необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -6,5 м3 3) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 25 мм
32 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/2 | 8 | 149 | да | 38 | 1) ТУ-27 м3/сут запрошены на ЖД;2) ТУ-38 м3/сут запрошены на ЖД, получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -74,5 м3/сут, а запрошены 38 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. Осуществил самовольно врезку в частную сеть канализации (без согласия собственника сети) . Данная сеть не поззволяет безаварийное отведение стоков. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
33 | Центр | ПарыгинС.А. | Тимирязева 44/1 р-н базы 12 | 7 | 50 | да | 0 | Запрос на ТУ не осуществлялся | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения не заказаны; 2) Застройщик не получил свидетельство на собственность. Производится судебное разбирательство; 3) Заниматься оформлением проектно-технической документации и заключением договора с ООО "Сочиводоканал" отказывается; | Д 20 мм
34 | Центр | Силантьев А. | СНТ "Макаренко", уч.196,198 | 4 | 44 | да | 22 | 1) ТУ-22 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом) 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
35 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 20 | 4 | 35 | да | 17.605 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-17,605 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 17,605 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 32мм
36 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 22 | 4 | 19 | да | 12.072 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-12,072 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 12,072 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
37 | Центр | Мельникова Т.М. | Фадеева 24 | 4 | 23 | да | 13.761 | 1) ТУ-1 м3/сут, запрошены на ЖД; 2) ТУ-13,761 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 13,761 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
38 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/30 | 4 | 32 | да | 5 | 1) ТУ-5 м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -16 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д32
39 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/29 | 4 | 30 | да | 5 | 1) ТУ-5м3/сут, запрошены на ЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -15 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
40 | Центр | Кемаев М.Ю. | Яна Фабрициуса (Метелева) 6/5 | 9 | 86 | да | 43 | 1) ТУ-9,87 м3/сут, запрошены на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий; 2) ТУ-43,881 м3/сут на ЖД получены с выполнением необходимых мероприятий. ТУ - не выполнены | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 43,881 м3/сут). . 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 100мм
41 | Центр | ШерстянниковС.В. | Яна Фабрициуса 2/27а | 9 | 86 | да | 12.072 | 1) ТУ-15м3/сут, запрошены на ИЖД; | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43м3/сут, а запрошены 15 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 50мм
42 | Центр | Рыбина С.А. | Рабочий пер., 24 | 12 | 140 | да | 78.25 | ТУ-78,25 м3 запрошены на МКД представителем | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 543дней*17,3=9394*62,09 | 583273.46
43 | Центр | Шерстяников | Полтавская 19/6 | 7 | 35 | да |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -17,5м3/сут, а запрошены 10 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
44 | Центр | Томин С.А. | Целинная 15Б | 4 | 60 | лос | 6 | 1. ТУ-1 м3 на хоз. Строение 2. 05.3-08/ 2577 от 24.04.2012 (6 м3) без ОУ | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, а запрошены 6 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закон 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 1095дней*17,3=18944*33,13 | 627614.72
45 | Центр | Кузнецов В.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.90 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2 ) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
46 | Центр | Захарова Е.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.92 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
47 | Центр | Королева | Чекменева СТ Дубрава уч.93 | 5 | 20 | нет | 10 | ТУ- 10 м3 на жил. Дом | 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
48 | Центр | Араратян Г.Д. | Вишневая 51 | 5 | 60 | лос | 06.05.14 09.1-08/1829 (14 м3) без ОУ | 1. ТУ 7 м3 на жилой дом 2. 06.05.14 09.1-08/1829 (14 м3) без ОУ | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30м3/сут, а запрошены 14 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
49 | Центр | Потехин М. | Шаумяна 18 | 6 | 45 | нет | ТУ на 1м3 сети не сданы | ТУ на 1м3 на жилой дом сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -18,5м3/сут, а запрошены 6 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 15м3 1139дней*17,3=19705*33,13 | 652826.65
50 | Центр | Шведова А.И. | Пластунская 194/14 | 7 | 37 | нет | ТУ на 6м3 сети не сданы | ТУ на 6м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -22,5м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. | Д 25м3 1139дней*55,3=62987*62,09 | 3910862.83
51 | Центр | Богуславский | Санаторная,с/т"Северный труженик"уч.№2 | 9 | 87 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43,5м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
52 | Центр | Богуславский | Тимирязева уч.165,167,169 (С/Т«Луч»Княжьеподворье) | 8 | 40 | нет |  |  | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -20 м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
53 | Центр | Габелая Н.Ш. | Виноградная 224/3 | 5 | 76 | нет | ТУ на 5м3 сети не сданы | ТУ на 5м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -76 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 20м3 2190дней*32,8=71832*33,13 | 2379794.16
54 | Центр | Габелая Н.Ш. | Виноградная 224/4 | 5 | 76 | нет
55 | Центр | Шляпуева Н.В. | Виноградная 224/5 | 4 | 36 | нет | ТУ на 8м3 сети не сданы | ТУ на 8м3 сети не сданы | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой 36 м3/сут, а запрошены 8 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают. | Д 20м3 2075дней*32,8=68060*33,13 | 2254827.8
56 | Центр | Шляпуева Н.В. | Виноградная 224/6 | 4 | 36 | нет
57 | Центр | Акопов | Политехническая 34 | 6 | 90 | да | 10 | ТУ-10 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -92,5м3/сут, а запрошены 10 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
58 | Центр | Акопов | Политехническая 34 а | 4 | 55 | да
59 | Центр | Акопов | Виноградная 133/35 | 6 | 40 | да
60 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 а | 9 | 146 | да | 45 | ТУ-45 м3/сут от 17.20.2006г. 01-03/5561 | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -97,5м3/сут, а запрошены 45 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
61 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 б | 7 | 49 | да
62 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/7 | 7 | 125 | да | 7 | ТУ-7 м3/сут от 28.03.2008г. 08/с-37 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -115 м3/сут, а запрошены 7 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
63 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/8 | 7 | 105 | да
64 | Центр | Белкова | Измайловская 6 | 3 | 36 | нет | 1 | ТУ-1 м3/сут от 28.01.2011г. 03.3-1/809 | 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -18м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
65 |  | Унанян | Клубничная 80 а | 5 | 27 | к частным сетям | 5 | ТУ- 5 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -13,5/сут, а запрошены 5м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
66 |  | Унанян | Клубничная 80 б | 5 | 27 | к частным сетям | 5 | ТУ- 5 м3 на жилой дом | 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -13,5/сут, а запрошены 5м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи. За самовольное водопользование не оплачивают.
Note on D27: Автор: Питается от абонента, является коллективным субабонентом, подана заявка на ТУ
Note on D28: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D30: Автор: Самовольщик, питается от Яна Фабрициуса 293,294
Note on D31: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D32: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D33: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D34: Автор: составлен акт с доп соглашением
Note on D36: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D37: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D38: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D40: Автор: Воду берут от соседей, отключали неоднократно
Note on D52: Автор: Водоснабжение отсутствует
Note on D53: Автор: составлен акт, опломбирован для исключения безучетки

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Район | Застройщик | Адрес объекта | Этажность | Количество квартир | Подключение к ЦК да/нет (Проверить) | ТУ | Примечание (Почему проблемные) | Расчет ущерба | сумма
1 | Адлер | Андрияничева И. А. | Белорусская | 2 здания - 8,10 | строительство, ориентировочно 2x150 | нет | 150 | Запрошены и получены ТУ, однако не выполняют ТУ, по причине того, что есть разрешение на строительство только на 3 этажа, а планитруется 8 и 10 . На сегодня построены 4 этажа. Отключены.Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия.
2 | Адлер | нет | Верхнеизвестинская уч.1 | 7 | 91 | да | 1 | застройщик находится за пределами РФ, оплату производят на л/сч 41588 .Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия; выдано предписание о не соответствии.
3 | Адлер | Чакрян | Голубые дали - ул.Изумрудная | 8 | 40 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение),объект полность построен, не заселен,присоединения к ВиВ нет. Объекты застройщика в аресте.
4 | Адлер | Чакрян | Голубые дали - ул.Изумрудная | 7 | 35 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение),объект полность построен, не заселен,присоединения к ВиВ нет. Объекты застройщика в аресте.
5 | Адлер | Чакрян | Голубые дали - ул.Изумрудная | 4-недострой | 10 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение),объект полность построен, не заселен,присоединения к ВиВ нет. Объекты застройщика в аресте.
6 | Адлер | Дундаров | Голубые Дали д.78/1 | 3 | 20 | да | 30.013 | 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 30,013 (тридцать) м3/сутки необходимо выполнить:-реконструкцию водопроводной сети Ду200 в районе жилых домов № 74-76 по ул. Голубые Дали протяженностью (ориентировочно) 265 погонных метров с сохранением существующих подключений;-строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду100 в районе жилого дома № 78 по ул. Голубые Дали.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 30,013 (тридцать) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство канализационного выпуска с присоединением к коллектору Ду200 в районе застройки.Объект полность построен и заселен. Отключения производились неоднократно, однако самовольно восстанавливают. Ранее были полученные ТУ№05.3-08/10 от 13.03.2013г, объемом 5м3/сут. и выполнен проект В-2013-3/19. ПУ опломбирован на период оформления ПТД.
7 | Адлер | Дундаров | Голубые Дали д.78/1 | 6 | 56
8 | Адлер | Яровенко | Изумрудная в районе МКД №44/1 | 7-недострой | 80 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение),строение возведено , однако отделочные и ремонтные работы прекращены. На связь застройшик не выходит. Отключен.
9 | Адлер | Мегрикян | Изумрудная рядом с д.№42 | 7 | 60 | нет | 1 | Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия.Объект полность построен, не заселен, установлены окна и двери, однако внешняя и внутренняя отделка отсутствует. присоединения к ВиВ нет. Застройщик в бегах.
10 | Адлер | Хапров | Изумрудная рядом с домом № 9 | 6 | 45 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Объект полность построен, не заселен,присоединения к ВиВ нет. Объекты застройщика в аресте.
11 | Адлер | неизвестен | Изумрудная, рядом с домом № 42/1 | 8 | 140 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Строение возведено не полностью , отделочные и ремонтные работы прекращены. На связь застройшик не выходит. Представители на контакт не идут. Отключен.
12 | Адлер | Данилова | Каспийская в районе д.№8 | 4 | 15 | нет | ТУ №05.3-08/2478 от 18.04.2012 аннулированы. Запрос от 03.07.2013 ТУ 08.1.1-08/3294 на 1м3 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, пролегающей по ул. Каспийская. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо согласно Постановления Главы г.Сочи №1292 от 06.04.2005г установить сертифицированные локальные очистные сооружения. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений присоединение к сети водоснабжения запрещено.Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия.
13 | Адлер | Нубарян | Каспийская д. 42а | 4 | 32 | нет | ТУ №08.1.1-08/3008 от 04.07.2013 аннулированы. Запрос от 24.04.2014 ТУ 09.1-08/2086 на 12м3 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 12 (двенадцать) м3/сутки необходимо выполнить: -реконструкция участка водопроводной сети Ду200 по ул. Лесная, протяженностью (ориентировочно) 80 пм с сохранением существующих подключений; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду150, пролегающей по ул. Каспийская. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 12 (двенадцать) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство канализационного выпуска с присоединением к канализационному коллектору Ду300 по ул. Каспийская, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия.
14 | Адлер | Делян | Ленина рядом с д.№181 | 7 | 20 | нет | 10 | Величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, техническим и конструктивным параметрам объекта, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия. Строение полностью построено и функционирует, первый этаж магазин Магнит, последующие этажи - жилые помещения. Получены ТУ, однако не выполнены. Отключить нет технической возможности. Способ водоотведения не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (не обеспечено централизованное канализование объектов капитального строительства - многоквартирных домов), в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду.
15 | Адлер | Фисенко/Яковлев/ | Лесная в районе д.12/3 | 8 | 56 | да | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Объект полность построен, не заселен,ведутся наружние и внутренние отделочные работы. Присоединения к ВиВ отключено.Ранее был опломбирован ПУ на период оформления ПТД. Представители МКД на контакт не идут.
16 | Адлер | не известен | Лесная в р-не д.6/2 | 6 | 50 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Объект полность построен, не заселен,наружние отделочные работы завершены. Внутренние отделочные работы не ведутся. Визуально первый этаж не жилые помещения . Присоединения к ВиВ не обнаружено. Представители МКД на контакт не идут. Есть инфо, что застройщик находится за пределами РФ .
17 | Адлер | не известен | Мира 75 | 3 | строительство | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Объект на стадии грунтовых работ-котлована. Присоединения к ВиВ нет. Водоснабжение из скважины.
18 | Адлер | Сухова В.И.отв | Мира 9/2(Веселое) | 4,5 | 25 | да | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).МКД полность построен, функционирует, по инфо от жителей квартиры полностью распроданы. ТУ не запрашивали. Водоснабжение из скважины. Водотведение ГУП.
19 | Адлер | Кутявин-Гурцкаия | Революции д.4 "А" | 10 | 45 | да | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Объект полность построен, не заселен,наружние отделочные работы завершены. Внутренние отделочные работы не ведутся. Присоединения к ВиВ отключено. Представители МКД на контакт не идут. Есть инфо, что объекты застройщика в аресте.
20 | Адлер | да | Худякова 5"А" | 9 | 100 | да |  | ГУП
21 | Адлер | да | Худякова 5"Б" | 9 | 100 | да |  | ГУП
22 | Адлер | Коломыцын/Шейранов/Хазарьян | Цветочная рядом с ЗАО "Уралочка" | 8 | 179 | нет | 0 | Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).МКД полность построен, функционирует, по инфо от жителей квартиры полностью распроданы. Запросили ТУ. Водоснабжение осуществляется после ПУ абонента №41457. По инфо от граждан застройщик находится за пределами РФ. Не однократно производились отключения, одноко самовольно восстанавливают. Способ водоотведения не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (не обеспечено централизованное канализование объектов капитального строительства - многоквартирных домов), в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду.
23 | Адлер | Саакян-Шеремет | Цитрусовая уч.226 | 5,5 | 40 | лос | 25 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 25 (двадцать пять) м3/сутки необходимо выполнить: -реконструкцию водовода Ду800 по ул. Православная, протяженностью (ориентировочно) 100 погонных метров; -переключение всех существующих присоединений к водоводу после его строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водоводу Ду800 после его строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 25 (двадцать пять) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство канализационного выпуска с присоединением к коллектору Ду200 санатория «Изумруд», при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. МкД полность построен, частично заселен.Запрошенные ТУ не выполнены. Ранее опломбирован ПУ на период оформления ПТД, По инфо от граждан застройщик находится в бегах. Не однократно производились отключения, однако жители восстанавливают водоснабжение самовольно. Способ водоотведения не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам (не обеспечено централизованное канализование объектов капитального строительства - многоквартирных домов), в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду.
24 | Адлер | да | Урожайная | 9 | 900 | да |  | ГУП
25 | Центр | Овчаренко А. | Виноградная 226 а | 8 | 42 | нет | 10.21 | ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.Среднесуточный объем водопотребления: 1 м3/сут. 2.Точка подключения: водовод Д 200 мм, идущий на жилой дом по пер. Теневому, 34. Диаметр уличного водопровода предусмотреть с учетом нужд пожаротушения. На врезке установить отключающий вентиль. В смежном колодце оборудовать водомерный узел с установкой водомера расчетного диаметра с импульсным выходом и возможностью дистанционной передачи данных по радиоканалу. Водопровод проложить пластиковыми трубами. 3. Особые условия: установить регулятор давления. 4.Свободный напор в городской сети: вода с отм. 150 м 5.Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: предусмотреть установку водомерного узла, в соответствии с действующими нормами. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ 6. Объем водоотведения хозфекальных стоков: 1 мЗ/сут. 7.Точка подключения: коллектор Д 200 мм от пождепо, при условии письменного согласия владельца. По факту застройщик отсутствует, ведется прокладка канализации жильцами дома | Д 65 мм.
26 | Центр | Марусидзе Нестор | Вишневая 59 | 5 | 40 | да | 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводного ввода, с присоединением к водопроводной сети Ду 200 пролегающей по ул. Вишневая. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить: по постоянной схеме - строительство канализационного выпуска с присоединением к сетям канализации от многоквартирной жилой застройки по ул. Вишневая (заказчик ГКУ «ГУСКК»), после их строительства и ввода в эксплуатацию. по временной схеме – до ввода в эксплуатацию сетей канализации от многоквартирной жилой застройки по ул. Вишневая согласно Постановления Главы г.Сочи №1292 от 06.04.2005г возможно установить локальные очистные сооружения. Установку согласовать с «Роспотребнадзором» и инспекцией по экологическому надзору «Ростехнадзор» РФ. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений присоединение к сети водоснабжения запрещено. Застройщик бездействует | Д 32 мм.
27 | Центр | Бостаджян Г.Г. | Загородная 3/4 | 6 | 50 | да | 0 | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Застройщик планирует зайти на Д.И.
28 | Центр | Бостаджян Г.Г. | Загородная 3/5 | 5 | 35 | нет | 1 | Застройщик планирует зайти на Д.И.
29 | Центр | Матук,Новиков(Кургин,Дернова) | Калужская 40 | 5 | 25 | да | 12.5 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство уличной водопроводной сети Ду100 до границы участка с присоединением к водоводу Ду300 по ул. Калужская; -строительство водопроводного ввода с присоединением к уличной водопроводной сети Ду100, после ее строительства и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство уличной сети канализации с присоединением к строящемуся коллектору Ду200 на пересечения ул.Виноградная-пер.Виноградный (заказчик МКУ г.Сочи «УКС»), после ввода его в эксплуатацию; -строительство канализационного выпуска с присоединением к уличной сети канализации, после ее строительства и ввода в эксплуатацию.
30 | Центр | Рамазанов Е.Р. | Коммунальная 39 | 4 | - | да | 1 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, пролегающей в районе застройки. ВОДООТВЕДЕНИЕ:Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство канализационного выпуска с присоединением к канализационному коллектору Ду200 в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию. | Д 40мм
31 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/3 | 6 | 60 | да | 7.8 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 7,8 (семь) м3/сутки необходимо выполнить:-реконструкцию участка водопроводной сети Ду200 н/ст «Туристическая» - Бытха на Ду300, протяженностью (ориентировочно) 210 погонных метров; -переключение всех существующих присоединений к водопроводной сети после ее строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду100, пролегающей в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 7,8 (семь) м3/сутки необходимо выполнить: - строительство канализационного выпуска с присоединением в коллектор Ду150-200 от существующей застройки, при условии письменного согласия ответственных за эксплуатацию сети. | Д 100мм
32 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/6 | 9 | 86 | да | 12.3 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 12,3 (двенадцать) м3/сутки необходимо выполнить:-реконструкцию участка водопроводной сети Ду200 н/ст «Туристическая» - Бытха на Ду300, протяженностью (ориентировочно) 310 погонных метров; -переключение всех существующих присоединений к водопроводной сети после ее строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию;-строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду100, пролегающей в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 12,3 (двенадцать) м3/сутки необходимо выполнить: - строительство канализационного выпуска с присоединением в коллектор Ду150-200 от существующей застройки, при условии письменного согласия ответственных за эксплуатацию сети. | Д 100мм
33 | Центр | КалайджянС.К. | Политехническая 2б | 6 | 24 | нет | 12.72 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить:-строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду300, пролегающей по ул. Политехническая. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: - строительство канализационного выпуска с присоединением к коллектору Ду150-200 в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. | Д 50мм
34 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/1 | 3 | 13 | да | 38 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 38 (тридцать восемь) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводной сети Ду200 до границы участка с присоединением к водоводу Ду200, пролегающему в районе застройки; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, после ее строительства и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 38 (тридцать восемь) м3/сутки необходимо выполнить: -обеспечить расстояние в соответствии с требованиями СНиП между фундаментами зданий и сооружений и канализационным коллектором Ду150, пролегающим в районе застройки; -строительство канализационного выпуска с присоединением к канализационному коллектору Ду150, пролегающему в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети. Канализование осуществляется в коллектор ООО "Промстроймотаж-12". Согласия на подключение к канализационному коллектору нет. Застройщик отказывается оформлять воду. ТУ не соответствуют объекту.Существует проект. Сети проложены не по проекту. Канализование осуществляется в коллектор ООО "Промстроймотаж-12". Согласия на подключение к канализационному коллектору нет. | Д 25 мм
35 | Центр | Овчиников А.А. | Тимирязева 29/2 | 8 | 149 | да
36 | Центр | ПарыгинС.А. | Тимирязева 44/1 р-н базы 12 | 7 | 50 | да | 0 | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).застройщик судится. Не было свидетельства на собственость. В ближайшее время должен получить. Но заиматься оформлением отказывается. | Д 20 мм
37 | Центр | Силантьев А. | СНТ "Макаренко", уч.196,198 | 4 | 55 | да |  | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Застройщик не собираеться оформляться, дом подключен по пу СТ Макаренко
38 | Центр | ООО "Остринский" | Учительская 9 | 10 | 30 | нет | 0 | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).Запитан шлангом от частного дома. Неоднократно отключался. ПТД не предоставляется. | Д 20 мм
39 | Центр | ЧернышевБ.В. Представитель | Фадеева 20 | 4 | 35 | да | 1 | Застройщик сидит в тюрьме, ведутся разбирательства с Администрацией о законности строения. Позиция Администрации снос, самовольных строений. | Д 32мм
40 | Центр | ЧернышевБ.В. Представитель | Фадеева 22 | 4 | 19 | да | 1 | Застройщик сидит в тюрьме, ведутся разбирательства с Администрацией о законности строения. Позиция Администрации снос, самовольных строений.
41 | Центр | ЧернышевБ.В. Представитель | Фадеева 24 | 4 | 23 | да | 1 | Застройщик сидит в тюрьме, ведутся разбирательства с Администрацией о законности строения. Позиция Администрации снос, самовольных строений.
42 | Центр | Забелин | Пятигорская 88/30 | 4 | 32 | да |  | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).застройщик бездействует | Д32
43 | Центр | Забелин | Пятигорская 88/29 | 4 | 30 | да |  | a) Отсутствие технических условий на подключение (технологическое присоединение).застройщик бездействует | Д32
44 | Центр | Кемаев М.Ю. | Яна Фабрициуса (Метелева) 6/5 | 9 | 86 | да | 43 | застройщик бездействует | Д 100мм
45 | Центр | ШерстянниковС.В. | Яна Фабрициуса 2/27а | 9 | 86 | да | 15 | застройщик бездействует | Д 50мм
46 | Центр | Рыбина С.А. | Рабочий пер., 24 | 12 | 140 | да | 78.25 | МКД 12 этажей. 152 квартиры. Заселён частично. Обеспечен водоснабжением. Установлен и опломбирован водомер для прекращения безучётного пользования (ПУ Д=20мм, 2013 года выпуска, показания на момент обследования 00200м3), пломба не нарушена. Канализование централизованное. На 1-м этаже клиника репродукции. (запрос ТУ 23.07.2015 г. от представителя собственников, получены новые ТУ от 04.08.2015 г.) | Д 15м3 543дней*17,3=9394*62,09 | 583273.46
47 | Центр | МнацаканянК.Г. | Санаторная 26 | 6 | 90 | да | ТУ на 12м3 сети не сданы | МКД 5 этажей. Заселен частично. Ориентировочно 80 квартир (разделены на помещения, всё не продано, возможно изменение количества квартир за счёт объединения/разделения площадей). На увеличение ТУ не обращался. Установлен ОДПУ Д=32, опломбирован для прекращения безучётного водопользвоания. Оплату своевременно не производят. Неоднократно производились отключения, однако жители восстанавливают водоснабжение самовольно.
48 | Центр | Томин С.А. | Целинная 15Б | 4 | 60 | лос | 6 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Д 100 мм, пролегающей в районе застройки. 2.ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 м3/сутки необходимо выполнить: -строительство канализационного выпуска с присоединением к строящемуся канализационному коллектору Д150-200мм, идущему в районе застройки, после завершения его строительства и ввода в эксплуатацию. Сблокированный МКД 4 этажа. 60 квартир. Заселён | Д 15м3 1095дней*17,3=18944*33,13 | 627614.72
49 | Центр | Кузнецов В.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.90 | 5 | 20 | нет | 10 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -совместно с владельцами участков № 92, 93 реконструкцию участка водопроводной сети Ду150 на Ду200 по ул. Чекменева, протяженностью ориентировочно) 300 погонных метров с сохранением существующих подключений; -совместно с владельцами участков № 92, 93 строительство водопроводной сети с присоединением к водоводу Ду150, пролегающему по ул. Чекменева после его реконструкции и ввода в эксплуатацию; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети после ее строительства и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -обеспечить целостность, сохранность, доступ для ремонта и эксплуатации коллектора Ду150, идущего по границе участка от существующей застройки, выдержать нормативное расстояние между ним и фундаментами зданий и сооружений или вынести за границу участка; -строительство канализационного выпуска с присоединением: по 1-му варианту - к коллектору Ду150 от существующей застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети; по 2-му варианту - к коллектору Ду200 по ул.Чекменева. МКД 4 этажа+цоколь в стадии завершения строительства и отделочных работ. 20 квартир (ориентировочно 80 точек водоразбора). Присоединений к системам ВиК нет. Вода на период строительства из скважины за домом.
50 | Центр | Захарова Е.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.92 | 5 | 20 | нет | 10 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -совместно с владельцами участков № 90, 93 реконструкцию участка водопроводной сети Ду150 на Ду200 по ул. Чекменева, протяженностью (ориентировочно) 300 погонных метров с сохранением существующих подключений; -совместно с владельцами участков № 90, 93 строительство водопроводной сети с присоединением к водоводу Ду150, пролегающему по ул. Чекменева после его реконструкции и ввода в эксплуатацию; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети после ее строительства и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -обеспечить целостность, сохранность, доступ для ремонта и эксплуатации коллектора Ду150, идущего в границах участка от существующей застройки, выдержать нормативное расстояние между ним и фундаментами зданий и сооружений или вынести за границу участка; -строительство канализационного выпуска с присоединением: по 1-му варианту - к коллектору Ду150 от существующей застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети; по 2-му варианту - к коллектору Ду200 по ул.Чекменева. МКД 4 этажа+цоколь в стадии завершения строительства и отделочных работ. 20 квартир (ориентировочно 80 точек водоразбора). Присоединений к системам ВиК нет. Вода на период строительства из скважины за домом.
51 | Центр | Королева | Чекменева СТ Дубрава уч.93 | 5 | 20 | нет | 10 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -вынос за границу участка 2-х водоводов Ду150, обеспечив расстояние в соответствии с требованиями СНиП между водоводами и фундаментами зданий и сооружений; -совместно с владельцами участков № 90, 92 реконструкцию участка водопроводной сети Ду150 на Ду200 по ул. Чекменева, протяженностью (ориентировочно) 300 погонных метров с сохранением существующих подключений; -совместно с владельцами участков № 90, 92 строительство водопроводной сети с присоединением к водоводу Ду150, пролегающему по ул. Чекменева после его реконструкции и ввода в эксплуатацию; -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети после ее строительства и ввода в эксплуатацию и выноса за границу участка водоводов 2хДу150. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -обеспечить целостность, сохранность, доступ для ремонта и эксплуатации коллектора Ду150, идущего по границе участка от существующей застройки, выдержать нормативное расстояние между ним и фундаментами зданий и сооружений или вынести за границу участка; -строительство канализационного выпуска с присоединением: по 1-му варианту - к коллектору Ду150 от существующей застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети; по 2-му варианту - к коллектору Ду200 по ул.Чекменева. МКД 4 этажа+цоколь в стадии завершения строительства и отделочных работ. 20 квартир (ориентировочно 80 точек водоразбора). Присоединений к системам ВиК нет. Вода на период строительства из скважины за домом.
52 | Хоста | ООО "Хоста" | Дорога на Б.Ахун 14А | 17 | 90 |  |  | застройщик бездействует, подключены к сетям ООО Хоста, котельная № 13
53 | Хоста | ООО "Хоста" | Дорога на Б.Ахун 14А | 17 | 90 |  |  | застройщик бездействует, подключены к сетям ООО Хоста, котельная № 13
54 | Центр | Араратян Г.Д. | Вишневая 51 | 5 | 60 | лос | ТУ на 14м3 сети не сданы | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ:Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 14 (четырнадцать) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, пролегающей в районе застройки. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 14 (четырнадцать) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство системы канализации с присоединением к коллектору Ду200 в районе жилых домов по ул.Вишневая, 34-36; - строительство канализационного выпуска с присоединением к системе канализации, после ее строительства и ввода в эксплуатацию.
55 | Центр | Потехин М. | Шаумяна 18 | 6 | 45 | нет | ТУ на 1м3 сети не сданы | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 1.1.Среднесуточный объем водопотребления: 1 м3/сут. 1.2.Точка подключения: водовод Д 100 мм – 50 мм по ул. Шаумяна при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию водопровода. 1.3.Свободный напор в городской сети: вода с отм. 150 м 2.ВОДООТВЕДЕНИЕ: 2.1. Среднесуточный объем водоотведения хозфекальных стоков: 1 мЗ/сут. 2.2. Точка подключения: Согласно Постановления Главы г.Сочи № 1292 от 06.04.2005г. запроектировать и построить мини локальные очистные сооружения и согласовать их с ГорСЭН и инспекцией по экологическому надзору «Ростехнадзор» РФ. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений, ввод водопровода в дом запрещен - установить водоразборный кран во дворе. | Д 15м3 1139дней*17,3=19705*33,13 | 652826.65
56 | Центр | Шведова А.И. | Пластунская 194/14 | 7 | 37 | да | ТУ на 6м3 сети не сданы | ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.Среднесуточный объем водопотребления: 2 м3/сут. 2.Условия подключения: Водовод Д300мм по ул.Пластунской. При необходимости, для верхних этажей предусмотреть установку повышения давления. На врезке выполнить колодец с отключающей задвижкой. В смежном колодце оборудовать водомерный узел с установкой счетчика воды типа «SAYANY» расчетного диаметра с импульсным выходом и при возможности с дистанционной передачей данных по GSM каналу. Водопровод проложить пластиковыми трубами. ВОДООТВЕДЕНИЕ Объем водоотведения хозфекальных стоков: 2 мЗ/сут. 7.Условия подключения: Коллектор Д200мм от 10эт. жилого дома «Мосжилкомплекса», при необходимости с устройством подкачки. | Д 25м3 1139дней*55,3=62987*62,09 | 3910862.83
57 | Центр | Бадиров А.А. | Пластунская 194/5-6 | 6 | 46 | да | ТУ на 2м3 сети не сданы | ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.Среднесуточный объем водопотребления: 6 м3/сут. 2.Точка подключения: Водовод Д300мм по ул.Пластунской. ВОДООТВЕДЕНИЕ Объем водоотведения хозфекальных стоков: 6 мЗ/сут. 7.Точка подключения: Коллектор Д200мм от существующей застройки данного района, отв.Сотникова А.А. (В-2005-11/53), при условии письменного согласия владельца. | Д 25м3 615дней*55,3=34010*62,09 | 2118482.9
58 | Центр | Габелая Н.Ш. | Виноградная 224/3-4 | два 5 этажных дома | 76 | нет | ТУ на 5м3 сети не сданы | ВОДОСНАБЖЕНИЕ 1.Среднесуточный объем водопотребления: 5 м3/сут. 2.Точка подключения: Водовод Д200мм в районе застройки. На врезке выполнить колодец с отключающей задвижкой. В смежном колодце оборудовать водомерный узел с установкой счетчика воды типа «SAYANY» расчетного диаметра с импульсным выходом и при возможности с дистанционной передачей данных по GSM каналу. Водопровод проложить пластиковыми трубами. ВОДООТВЕДЕНИЕ Объем водоотведения хозфекальных стоков: 5 мЗ/сут. Точка подключения: Согласно Постановлению Главы г. Сочи № 1292 от 06.04.2005 г. запроектировать и построить мини локальные очистные сооружения ( рекомендуем «Осина» т. 555-932, 8-918-606-66-32, 8-916-303072-30) и согласовать их с ГорСЭН и инспекцией по экологическому надзору «Ростехнадзор» РФ. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений ввод водопровода в здание запрещен - установить водоразборный кран во дворе. | Д 20м3 2190дней*32,8=71832*33,13 | 2379794.16
59 | Центр | Шляпуева Н.В. | Виноградная 224/5-6 | два 4 этажных дома | 36 | нет | ТУ на 8м3 сети не сданы | Дом заселен. Неоднократно отключался от водоснабжения за отсутствие технологического подключения к централизованному коллектору. | Д 20м3 2075дней*32,8=68060*33,13 | 2254827.8
60 | Центр | Якушев Т.В. | Виноградная 224/9 | 7 | 63 | нет | ТУ на15 м3 сети не сданы |  | Д 15м3 1095дней*17,3=18944*33,13 | 627614.72
61 | Центр | Акопов | Политехническая 34 | 6 | 90 | да | 10 | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -совместно с владельцем участка с кад:1011 (в районе жилого дома № 34 по ул. Политехническая) выполнить реконструкцию участка водовода Ду 300 на Ду 350 по ул. Виноградная, протяженностью (ориентировочно) 150 пм с сохранением существующих подключений; -совместно с владельцем участка с кад:1011 (в районе жилого дома № 34 по ул. Политехническая) строительство водопроводной сети Ду100 от водовода Ду300 по ул. Политехническая с закольцовкой с водопроводом Ду100, идущим на жилой дом в с/т «Железнодорожник», бригада 2, участок 2; -строительство водопроводного ввода с присоединением к кольцевой водопроводной сети Ду100, после ее строительства и ввода в эксплуатацию. 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 10 (десять) м3/сутки необходимо выполнить: -строительство уличной сети канализации с присоединением к коллектору Ду200 в районе застройки, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети; -строительство канализационного выпуска с присоединением к уличной сети канализации, после ее строительства и ввода в эксплуатацию.
62 | Центр | Акопов | Политехническая 34 а | 4 | 55 | да
63 | Центр | Акопов | Виноградная 133/35 | 6 | 40 | да
64 | Хоста | РСУ МВД | Искра в районе д 66\3 | 10 | 49 | да | 94.8 | Незавершенное строительство, в данный момент стр-во не ведется, . Водоснабжение перекрыто. |  | 13155297.24
65 | Хоста | РСУ МВД | Искра в районе д 66\3 | 10 | 49 | да |  | Незавершенное строительство, в данный момент стр-во не ведется, . Водоснабжение перекрыто.
66 | Хоста | РСУ МВД | Искра в районе д 66\3 | 9 | 208 | да | 150 | Незавершенное строительство, в данный момент стр-во не ведется, . Водоснабжение перекрыто.
Итого
Note on D28: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D29: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D30: Автор: Питается от абонента, является коллективным субабонентом, подана заявка на ТУ
Note on D31: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D33: Автор: Самовольщик, питается от Яна Фабрициуса 293,294
Note on D34: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D35: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D36: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D37: Автор: составлен акт с доп соглашением
Note on D39: Автор: Отключен
Note on D40: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D41: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D42: Автор: Являются абонентами, ТУ на 1 м3, оплачивают по доп соглашению
Note on D44: Автор: Воду берут от соседей, отключали неоднократно

## Лист2 (hidden)
1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить:
-строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, пролегающей по ул. Каспийская. | 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Для водоснабжения объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо выполнить:
-строительство водопроводного ввода с присоединением к водопроводной сети Ду200, пролегающей по ул. Каспийская.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: | 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ: Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо согласно Постановления Главы г.Сочи №1292 от 06.04.2005г установить сертифицированные локальные очистные сооружения. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений присоединение к сети водоснабжения запрещено.
Для канализования объекта с максимальной нагрузкой 1 (один) м3/сутки необходимо
согласно Постановления Главы г.Сочи №1292 от 06.04.2005г установить сертифицированные локальные очистные сооружения. До ввода в эксплуатацию локальных очистных сооружений присоединение к сети водоснабжения запрещено.

## в т.ч. Хостинская Прокуратура
№ п/п | Район | Застройщик | Адрес объекта | Этажность | Количество квартир | Подключение к ЦК да/нет | Примечание (Почему проблемные)
1 | Центр | Рамазанова Т.Е. | Коммунальная 39 | 12 | - | да | В ходе контрольного обследования в июне 2014 года зафиксирован факт ведения самовольного бездоговорного водопользования на строительной площадке. В феврале 2016 года застройщиком запрошены технические условия на водснабжение и водоотведение объекта. До настоящего времени сохраняются следующие нарушения: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) установить нет возможности в связи с разделением внутриплощадного пространства на помещения, а запрошены 1м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
2 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/3 | 6 | 60 | да | В ходе контрольного обследования в феврале 2014 года зафиксированы многоквартирные дома, водоснабжение и водоотведение которых осуществляется с нарушением Правил водопользования. До настоящего времени имеют место следующие нарушения: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -30 м3/сут, а запрошены 7,8 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
3 | Центр | Кемаев М.Ю. | Метелева ул., 6/6 | 9 | 86 | да | В ходе контрольного обследования в феврале 2014 года зафиксированы многоквартирные дома, водоснабжение и водоотведение которых осуществляется с нарушением Правил водопользования. До настоящего времени имеют место следующие нарушения: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43 м3/сут, а запрошены 12,3 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
4 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/30 | 4 | 32 | да | В ходе контрольного обследования в августе 2015 года выявлено ведение самовольного бездоговорного водопользования на объектах - двух МКД, объединённых жилой вставкой. В настоящее время водопользование на объекте продолжается со следующими нарушениями: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -15 м3/сут, а запрошены 5 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
5 | Центр | Забелина К.В. | Пятигорская 88/29 | 4 | 30 | да
6 | Центр | Кемаев М.Ю. | Яна Фабрициуса (Метелева) 6/5 | 9 | 86 | да | В ходе контрольного обследования в феврале 2014 года зафиксированы многоквартирные дома, водоснабжение и водоотведение которых осуществляется с нарушением Правил водопользования. До настоящего времени имеют место следующие нарушения: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (в соответствии с водохозяйственным расчетом получены ТУ - 43,881 м3/сут). . 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
7 | Центр | ШерстянниковС.В. | Яна Фабрициуса 2/27а | 9 | 86 | да | В феврале 2014 года зафиксирован факт самовольного присоединения к системам водоснабжения и водоотведения. До настоящего времени на объекте осуществляется бездоговорное водопользование с сохранением следующих несоответствий: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -43м3/сут, а запрошены 15 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) застройщик не согласовал с организацией водопроводно-канализационного хозяйства проект подключения объекта капитального строительства (МКД), не осуществлена приемка построенных сетей канализации, последние не позволяют обеспечить водоотведение стоков должным образом без возникновения аварийных ситуаций по изливу хозфекальных стоков на рельеф 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
8 | Центр | Кузнецов В.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.90 | 5 | 20 | нет | В ходе контрольного обследования в декабре 2014 года был зафиксирован факт начала строительства капитального объекта, без использования централизованных систем водоснабжения (скважина). В июле 2015 года собственником участка была подана заявка на получение технических условий для подключения к централизованным системам ВиК. По состоянию на текущий момент многоквартирный дом заселён, осуществляется эксплуатация централизвоанных систем ВиК. При этом: 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
9 | Центр | Захарова Е.В. | Чекменева СТ Дубрава уч.92 | 5 | 20 | нет | В ходе контрольного обследования в декабре 2014 года был зафиксирован факт начала строительства капитального объекта, без использования централизованных систем водоснабжения (скважина). В июле 2015 года собственником участка была подана заявка на получение технических условий для подключения к централизованным системам ВиК. По состоянию на текущий момент многоквартирный дом заселён, осуществляется эксплуатация централизвоанных систем ВиК. При этом: 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
10 | Центр | Королева | Чекменева СТ Дубрава уч.93 | 5 | 20 | нет | В ходе контрольного обследования в декабре 2014 года был зафиксирован факт начала строительства капитального объекта, без использования централизованных систем водоснабжения (скважина). В июле 2015 года собственником участка была подана заявка на получение технических условий для подключения к централизованным системам ВиК. По состоянию на текущий момент многоквартирный дом заселён, осуществляется эксплуатация централизованных систем ВиК. При этом: 1) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 2) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф.
11 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 а | 9 | 146 | да | В ходе плановой проверки в июне 2014 года зафиксирован факт ведения самовольного бездоговорного водопользования в многоквартирных домах. В целях прекращения безучётного водопользования, на объектах опломбированы общедомовые водомеры. В мае 2015 года представителями жильцов поданы заявки на получение ТУ. По состоянию на текущий период водопользование продолжается со следующими нарушениями: 1) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -97,5м3/сут, а запрошены 45 м3/сут). 2) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 3) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
12 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 26 б | 7 | 49 | да
13 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/7 | 7 | 125 | да | В ходе плановой проверки в июне 2014 года зафиксирован факт ведения самовольного бездоговорного водопользования в многоквартирных домах. В целях прекращения безучётного водопользования, на объектах опломбированы общедомовые водомеры. В мае 2015 года представителями жильцов поданы заявки на получение ТУ. В марте 2016 года проведено обследование на предмет наличия нарушений при строительстве сетей водопровода и канализации данных многоквартирных домов. В ходе проверки зафиксированы следующие нарушения: 1. отсутствует проектная документация, согласованная с ООО "Сочиводоканал". 2. труба водопровода проложена наружным способом (без изоляции и футляра). 3. сеть канализации выполнена материалом, предназначенным не для наружного применения. 4. сеть канализации проложена наружным способом. 5. на два МКД один водопроводный ввод с одним прибором учёта. 6. расстояние от водомерного узла до МКД более 100 метров; не предусмотрены противопожарные мероприятия (отсутсвуют пожарные гидранты), по факту водопровод Д=40мм. 7. колодцы сети канализации не соответствуют СНиП. Таким образом, по состоянию на текущий период водопользование продолжается со следующими нарушениями: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -115 м3/сут, а запрошены 7 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
14 | Центр | Дубровицкий | Лысая гора 10/8 | 7 | 105 | да
15 | Центр | Белкова | Измайловская 6 | 3 | 36 | нет | В июле 2011 года на период строительства индивидуального жилого дома был открыт лицевой счёт. Согласно акта контрольного обследования, по состоянию на декабрь 2015 года зафиксированы следующие нарушения: 1) технические условия на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения получены на подключение индивидуального жилого дома (по факту - многоквартирный жилой дом); 2) величина максимальной нагрузки, определенной техническими условиями, не соответствует фактическому назначению, конструктивным и техническим параметрам объектов подключения, а также сведениям, представленным в Водоканал при запросе на технические условия, равно как и сам объект не соответствует объекту, в отношении которого запрашивались технические условия (необходимы ТУ по предварительной оценке (согласно СНиП) с нагрузкой -18м3/сут, а запрошены 1 м3/сут). 3) Не выполнены необходимые мероприятия в соответствии с выданными техническими условиями на подключение (технологическое присоединение) на централизованных системах водоснабжения и водоотведения обеспечивающие подключение объектов без ущерба гарантированного бесперебойного оказания услуг водоснабжения и водоотведения существующих абонентов, подключенных в соответствии с требованиями закона; 4) не обеспечено централизованное канализование объекта капитального строительства - многоквартирного дома, в результате чего происходит сброс неочищенных хозяйственно-бытовых стоков в окружающую среду- на рельеф. 5) жители и (или) застройщики самовольно возобновляют водоснабжение, вследствие чего причиняют вред централизованным системам водоснабжения и водоотведения и санитарно-эпидемиологической обстановке в городе-курорте Сочи.
Note on D2: Автор: Автор: оплачивают по доп соглашению
Note on D4: Автор: Самовольщик, питается от Яна Фабрициуса 293,294
Note on D6: Автор: Воду берут от соседей, отключали неоднократно