## Slide 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Лучший орган ТОС»
УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

## Slide 2
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Лучший орган ТОС»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Повышение роли и статуса органов территориального общественного самоуправления в развитии территорий города Сочи.
Привлечение более широких слоев населения города Сочи к решению вопросов местного значения.
Благоустройство территории, подведомственной органам ТОС.
Стимулирование общественной активности граждан по месту жительства.
На территории города Сочи осуществляют деятельность 79 органов ТОС с более 1000 председателей уличных и квартальных комитетов.

## Slide 3
Государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»
Муниципальной программы города Сочи «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сочи»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Лучший орган ТОС»
Реализуется в рамках:
Срок реализации
2022-2023
Финансирование
1 704,5 тыс. руб.
Сумма дотации из бюджета Краснодарского края на 2023 год:
1 МЕСТО - 852,3 тыс. рублей.
2 МЕСТО - 511,3 тыс. рублей.
3 МЕСТО - 340,9 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

## Slide 4
Снижение качества предоставленных конкурсных работ
РИСКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Отсутствие технических навыков
Проведение расширенной информационной компании среди органов ТОС
Низкая активность органов ТОС
Недобросовестные поставщики (подрядные организации)
Некачественное выполнение работ и нарушение сроков
Еженедельный контроль
Проведение обучающих семинаров для органов ТОС
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАГИРОВАНИЮ

## Slide 5
I этап: районный конкурс
(по итогам конкурса награждаются 7 победителей, занявших призовые места)
II этап: городской конкурс
(выезд членов конкурсной комиссии на территорию для проведения оценки деятельности по показателям)
Проведение заседания городской конкурсной комиссии:
Определение победителей городского этапа (присуждение 1-го, 2-го, 3-го места).
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Лучший орган ТОС»

## Slide 6
благоустройство 3 территорий, расположенных в границах ТОС.
повышение уровня комфортности и безопасности городской среды.
увеличение количества благоустроенных объектов.
привлечение более широких слоев населения города Сочи к решению вопросов местного значения.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Лучший орган ТОС»
Результатом ПРОЕКТА является: