## Приложение 1
Отчет о соcтоянии городской адресной инвестиционной программы на 1 квартал 2022 года по соcтоянию на 31 марта 2022 года
Наименование показателя | ГРБС | РзПр | Бюджетные ассигнования, предусмотренные ГАИП на 2022 год, тыс. рублей |  |  |  | Бюджетные ассигнования, предусмотренные сводной бюджетной росписью на 2022 год, тыс. рублей |  |  |  | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Фактически выполнено (нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей |  |  |  | Ожидаемое выполнение до конца года, тыс. рублей |  |  |  | Планируемая дата ввода объекта по НПА | Фактическая дата ввода объекта | Описание технического результата за отчетный период
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета города Сочи |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета города Сочи |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета города Сочи |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета города Сочи |  | Средства федерального бюджета | Средства краевого бюджета | Средства бюджета города Сочи
1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 22 | 23 | 24
Всего. В т.ч: |  |  | 3067065.8 | 666595 | 1090658.8 | 466610.8 | 2411230 | 666595 | 1232733.5 | 511901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110705.7 | 60454.4 | 43608.8 | 6642.5 | 2361230 | 666595 | 1232733.5 | 461901.5
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 |  | 1292562 | 666595 | 320289.6 | 305677.4 | 1383065.3 | 666595 | 415502.2 | 300968.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110705.7 | 60454.4 | 43608.8 | 6642.5 | 1383065.3 | 666595 | 415502.2 | 300968.1
Департамент имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 921 |  | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0
Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 923 |  | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 942 |  | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |  | 04 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программная часть |  | 0409 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 16384.6 | 0 | 0 | 16384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Дорожная деятельность на территории города Сочи" |  | 0409 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 942 | 0409 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000
Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах Сочинской городской агломерации, для последующего включения объектов в национальный проект "Безопасные качественные дороги" | 942 | 0409 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 13000 |  |  | На отчетную дату ведется подготовка технической и сметной документации в целях заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие инфраструктуры города Сочи" |  | 0409 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6
Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 942 | 0409 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с инженерной подготовкой территории по ул. Фурманова Хостинского района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы | 942 | 0409 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.6 | 0 | 0 | 3384.6 |  |  | Средства бюджета города Сочи предусмотрены на софинансирование расходных обязательств. По состоянию на отчетную дату отбор муниципальных образований на предоставление субсидий министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края не объявлен.
Жилищное хозяйство |  | 05 | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Программная часть |  | 0501 | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи" |  | 0501 | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения города Сочи" | 923 | 0501 | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Департамент городского хозяйства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 923 | 0501 | 1686402.4 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 893201.2 | 0 | 698652.4 | 194548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда, подлежащего сносу | 923 | 0501 | 843201.2 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Национальный проект "Жилье и городская среда" (региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда") | 923 | 0501 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда этапа 2022 года | 923 | 0501 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843201.2 | 0 | 698652.4 | 144548.8 | 2022 | 2023 | Не предусмотренно планом реализации мероприятий
Коммунальное хозяйство |  | 05 | 98283.2 | 0 | 0 | 98283.2 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3
Программная часть |  | 0502 | 98283.2 | 0 | 0 | 98283.2 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие инфраструктуры города Сочи" |  | 0502 | 98283.2 | 0 | 0 | 98283.2 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0502 | 98283.2 | 0 | 0 | 98283.2 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96155.3 | 0 | 0 | 96155.3
Водоснабжение и канализование жилого микрорайона ул.Батумское шоссе (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 14098.5 | 0 | 0 | 14098.5 | 14098.5 | 0 | 0 | 14098.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14098.5 | 0 | 0 | 14098.5 | 2022
Строительство сетей водоснабжения по ул. Володарского Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 15245.4 | 0 | 0 | 15245.4 | 14629.2 | 0 | 0 | 14629.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14629.2 | 0 | 0 | 14629.2 | 2022
Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 7689 | 0 | 0 | 7689 | 7484.5 | 0 | 0 | 7484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7484.5 | 0 | 0 | 7484.5 | 2022
Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Аше Лазаревского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 10398.6 | 0 | 0 | 10398.6 | 10398.6 | 0 | 0 | 10398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10398.6 | 0 | 0 | 10398.6 | 2022
Строительство сетей водоснабжения и канализации микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 8359.8 | 0 | 0 | 8359.8 | 7942.4 | 0 | 0 | 7942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942.4 | 0 | 0 | 7942.4 | 2022
Водоснабжение и канализирование микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Вардане пер. Огородный (з/у №№20-26) Лазаревского района г. Сочи | 918 | 0502 | 8673.3 | 0 | 0 | 8673.3 | 7783.5 | 0 | 0 | 7783.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7783.5 | 0 | 0 | 7783.5 | 2022
Строительство сетей газоснабжения микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 2680.1 | 0 | 0 | 2680.1 | 2680.1 | 0 | 0 | 2680.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680.1 | 0 | 0 | 2680.1
Газоснабжение села Раздольное Хостинского района г.Сочи - разводящие сети | 918 | 0502 | 2865.8 | 0 | 0 | 2865.8 | 2865.8 | 0 | 0 | 2865.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.8 | 0 | 0 | 2865.8
Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в с. Верхнениколаевское Адлерского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 17766 | 0 | 0 | 17766 | 17766 | 0 | 0 | 17766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17766 | 0 | 0 | 17766
Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей в п. Кудепста Адлерского района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0502 | 10506.7 | 0 | 0 | 10506.7 | 10506.7 | 0 | 0 | 10506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10506.7 | 0 | 0 | 10506.7
Благоустройство |  | 05 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 2022
Программная часть |  | 0503 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 2022
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Формирование современной городской среды" |  | 0503 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 2022
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0503 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 2022
Благоустройство территории парка культуры и отдыха им.30-летия Победы в Лазаревском микрорайоне г.Сочи | 918 | 0503 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14756.3 | 0 | 0 | 14756.3 | 2022 |  | Получено положительное заключение государсвтенной экспертизы от 04.02.2022 № 4-6-1-0043-22
Образование |  | 07 | 1014943.8 | 666595 | 191565.6 | 156783.2 | 1110697.6 | 666595 | 286711.7 | 157390.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110705.7 | 60454.4 | 43608.8 | 6642.5 | 1110697.6 | 666595 | 286711.7 | 157390.9
Программная часть |  | 0701 | 149819.9 | 95277.9 | 18452.6 | 36089.4 | 258194.4 | 95277.9 | 113598.7 | 49317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53418.7 | 40598.2 | 9615.3 | 3205.2 | 258194.4 | 95277.9 | 113598.7 | 49317.8
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" |  | 0701 | 51988.8 | 21074.7 | 878.2 | 30035.9 | 65217.2 | 21074.7 | 878.2 | 43264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65217.2 | 21074.7 | 878.2 | 43264.3
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0701 | 51988.8 | 21074.7 | 878.2 | 30035.9 | 65217.2 | 21074.7 | 878.2 | 43264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65217.2 | 21074.7 | 878.2 | 43264.3
Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский детского сада № 46, ул. Ульянова, 84 Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство)" (Корректировка проектно-сметной документации) | 918 | 0701 | 4581.5 | 0 | 0 | 4581.5 | 4581.5 | 0 | 0 | 4581.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4581.5 | 0 | 0 | 4581.5 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения центр развития ребенка-детский детского сада № 56 с. Веселое по ул. Мира, 16а Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (Корректировка проектно-сметной документации) | 918 | 0701 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 125 ул. Партизанская, 40а Лазаревского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (80 мест). (Корректировка) | 918 | 0701 | 8921.2 | 0 | 0 | 8921.2 | 8921.2 | 0 | 0 | 8921.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921.2 | 0 | 0 | 8921.2 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Блок ДДУ на территории детского сада ДОУ № 117, п. Красная поляна по ул. Турчинского, 29 Адлерского района (проектно-изыскательские работы, строительство) (80 мест). (Корректировка) | 918 | 0701 | 7157.9 | 0 | 0 | 7157.9 | 7157.9 | 0 | 0 | 7157.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157.9 | 0 | 0 | 7157.9 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Строительство блока ДДУ на 80 мест на территории гимназии № 44 по ул. Вишневая, 7 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы) | 918 | 0701 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442.5 | 0 | 0 | 3442.5 |  |  | В 2021 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ от 24 мая 2021 года № 140 с ООО «Линком Проект». Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы. Контракт приостановлен дополнительным соглашением от 03 ноября 2021 года № 140-П-1 в связи с долгим сроком согласования и предоставления расчетов нагрузок на получение технических условий, что повлекло отклонение от графика проектных работ. В связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ и на проведение авторского надзора не заключен.
Строительство детского сада на 250 мест в Хостинском районе "Малый Ахун" г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы) | 918 | 0701 | 1089 | 0 | 0 | 1089 | 1089 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 1089 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Блок ДДУ на территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 6 по ул. Гагарина, 39а Центрального района (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13228.4 | 0 | 0 | 13228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13228.4 | 0 | 0 | 13228.4
Национальный проект "Демография" (региональный проект "Содействие занятости") | 918 | 0701 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3
Строительство блока ДДУ на 80 мест на территории гимназии №44 по ул. Вишневая, 7 Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы) | 918 | 0701 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23354.2 | 21074.7 | 878.2 | 1401.3 |  |  | Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ не заключен в связи с тем, что не завершены проектно-изыскательские работы в рамках муниципального контракта № 140 от 24.05.2021г. С ООО "Линком Проект". Приостановлен доп.соглашением № 140-П-1 от 03.11.2021 года в связи с долгим сроком согласования и предоставления расчетов нагрузок на получение технических условий, что повлекло отклонение от графика выполнения проектирования. В настоящее время тех.условия получены, плановая дата подачи документов на прохождение государственной экспертизы 18.05.2022 год. После получения положительного заключения гос.экспертизы будет направлена заявка на увеличение финансирования.
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи" |  | 0701 | 97831.1 | 74203.2 | 17574.4 | 6053.5 | 192977.2 | 74203.2 | 112720.5 | 6053.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53418.7 | 40598.2 | 9615.3 | 3205.2 | 192977.2 | 74203.2 | 112720.5 | 6053.5
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0701 | 97831.1 | 74203.2 | 17574.4 | 6053.5 | 192977.2 | 74203.2 | 112720.5 | 6053.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53418.7 | 40598.2 | 9615.3 | 3205.2 | 192977.2 | 74203.2 | 112720.5 | 6053.5
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи | 918 | 0701 | 195.3 | 0 | 0 | 195.3 | 195.3 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 0 | 0 | 195.3 | 2023 |  | Заключен муниципальный контракт № 287-АН с ООО «САХАЛИД» на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта, срок исполнения 2021-2023 год.
Национальный проект "Жилье и городская среда" (региональный проект "Жилье") | 918 | 0701 | 97635.8 | 74203.2 | 17574.4 | 5858.2 | 192781.9 | 74203.2 | 112720.5 | 5858.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53418.7 | 40598.2 | 9615.3 | 3205.2 | 192781.9 | 74203.2 | 112720.5 | 5858.2 | 2023 |  | Заключен МК №30 с ООО "Сочистрой-АРД". Заключен муниципальный контракт № 139 с ФБУ"РосСтройКонтракт" на проведение строительного контроля на объекте
Детское дошкольное учреждение на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи | 918 | 0701 | 97635.8 | 74203.2 | 17574.4 | 5858.2 | 192781.9 | 74203.2 | 112720.5 | 5858.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53418.7 | 40598.2 | 9615.3 | 3205.2 | 192781.9 | 74203.2 | 112720.5 | 5858.2 | 2023 |  | Заключен МК №30 с ООО "Сочистрой-АРД". Заключен муниципальный контракт № 139 с ФБУ"РосСтройКонтракт" на проведение строительного контроля на объекте
Программная часть |  | 0702 | 865123.9 | 571317.1 | 173113 | 120693.8 | 852503.2 | 571317.1 | 173113 | 108073.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 19856.2 | 33993.5 | 3437.3 | 852503.2 | 571317.1 | 173113 | 108073.1
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" |  | 0702 | 360085.4 | 188242.4 | 82384.8 | 89458.2 | 347464.7 | 188242.4 | 82384.8 | 76837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 19856.2 | 33993.5 | 3437.3 | 347464.7 | 188242.4 | 82384.8 | 76837.5
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0702 | 360085.4 | 188242.4 | 82384.8 | 89458.2 | 347464.7 | 188242.4 | 82384.8 | 76837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 19856.2 | 33993.5 | 3437.3 | 347464.7 | 188242.4 | 82384.8 | 76837.5
Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул.Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г.Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 12952.1 | 0 | 0 | 12952.1 | 12952.1 | 0 | 0 | 12952.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12952.1 | 0 | 0 | 12952.1 | 2022 |  | Заключен договор с ПАО «РоссетиКубань» от 24 марта 2022 года № 20201-22-00709946-1 в целях временного (на срок не более 1 года) технологического присоединения энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов заявителей с максимальной мощностью до 150 кВТ включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ.
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул. Калараш-Малышева, Лазаревского внутригородского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 35718 | 0 | 0 | 35718 | 25418.9 | 0 | 0 | 25418.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25418.9 | 0 | 0 | 25418.9 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 87 пос. Горное Лоо г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 13890 | 0 | 0 | 13890 | 9628.4 | 0 | 0 | 9628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9628.4 | 0 | 0 | 9628.4 |  |  | Заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета не направлена по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.
Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 18 г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 7121.9 | 0 | 0 | 7121.9 | 7121.9 | 0 | 0 | 7121.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121.9 | 0 | 0 | 7121.9 |  |  | Направлена заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета
Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МОБУ СОШ № 57 г. Сочи, Хостинский район, с. Прогресс, ул. Юбилейная, д. 46 | 918 | 0702 | 2502 | 0 | 0 | 2502 | 2502 | 0 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 0 | 0 | 2502 |  |  | Заявка на обеспечение условий софинансирования за счет средств краевого бюджета не направлена по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы.
Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ на 80 мест по ул. Ачишховская, пгт. Красная Поляна Адлерского района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 1940
Национальный проект "Образование" (региональный проект "Современная школа") | 918 | 0702 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 19856.2 | 33993.5 | 3437.3 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 2022
Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления детей по ул. Ландышевая в микрорайоне Мамайка Центрального района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0702 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57287 | 19856.2 | 33993.5 | 3437.3 | 287901.4 | 188242.4 | 82384.8 | 17274.2 | 2022 |  | Заключен муниципальный контракт № 02 на проведение строительно-монтажных работ с ООО «Лидер Строй». В настоящий момент корректируются исходные данные с целью устранения замечаний ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» и повторного направления откорректированной документации в экспертное учреждение.
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи" |  | 0702 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0702 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505038.5 | 383074.7 | 90728.2 | 31235.6
Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи II этап | 918 | 0702 | 992.8 | 0 | 0 | 992.8 | 992.8 | 0 | 0 | 992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.8 | 0 | 0 | 992.8 | 2023 |  | Заключен муниципальный контракт № 286-АН с ООО «САХАЛИД», срок исполнения 2021-2023 год на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта.
Национальный проект "Жилье и городская среда" (региональный проект "Жилье") | 918 | 0702 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 2023
Общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района г. Сочи II этап | 918 | 0702 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504045.7 | 383074.7 | 90728.2 | 30242.8 | 2023 |  | Заключен муниципальный контракт № 88 с АО "СМУ Донаэродорстрой" на выполнение строительно-монтажных работ. Заключен муниципальный контракт № 197 с ФБУ "РосСтройКонтроль" на проведение строительного контроля.
Культура |  | 08 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2162
Программная часть |  | 0801 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2162
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" |  | 0801 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2022
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0801 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2022
Реконструкция муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 2 города Сочи (включая выполнение проектно-изыскательских работ) | 918 | 0801 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 2162 | 2022 |  | Заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ, №51-П от 30.08.2017 года. В отчетном периоде началась работа по подписанию дополнительного соглашения на возобновление работ, проект соглашения находится на подписании у проектной организации.
Здравоохранение |  | 09 | 29600 | 0 | 29600 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0
Программная часть |  | 0902 | 29600 | 0 | 29600 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие инфраструктуры города Сочи" |  | 0902 | 29600 | 0 | 29600 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 0902 | 29600 | 0 | 29600 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29666.5 | 0 | 29666.5 | 0
Офис врача общей практики, расположенный по улице Джапаридзе, в районе дома N 88 села Пластунка Хостинского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0902 | 27600 | 0 | 27600 | 0 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 25500 | 0 | 2022 |  | Мероприятие размещено в плане-графике торгов, подготавливается документация для проведения конкурсных процедур.
Офис врача общей практики в селе Каштаны Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0902 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2022 |  | Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ размещен на торги
Офис врача общей практики, расположенный в ауле Хаджико Лазаревского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.9 | 0 | 1904.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904.9 | 0 | 1904.9 | 0 | 2022
Офис врача общей практики, расположенный в п. Орел-Изумруд Адлерского района города Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6 | 0 | 261.6 | 0 | 2022
Социальная политика |  | 10 | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 2022
Программная часть |  | 1004 | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 2022
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи" |  | 1004 | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 2022
Департамент имущественных отношений администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 921 | 1004 | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 2022
Жилые помещения для включения в муниципальный специализированный жилищный фонд с целью обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | 921 | 1004 | 71716.8 | 0 | 71716.8 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.9 | 0 | 118578.9 | 0 | 2022 |  | Включено 44 жилых помещения
Физическая культура и спорт |  | 11 | 132816.7 | 0 | 99124 | 33692.7 | 129627.6 | 0 | 99124 | 30503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129627.6 | 0 | 99124 | 30503.6
Программная часть |  | 1101 | 120361.7 | 0 | 99124 | 21237.7 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" |  | 1101 | 120361.7 | 0 | 99124 | 21237.7 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 1101 | 120361.7 | 0 | 99124 | 21237.7 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117172.6 | 0 | 99124 | 18048.6
Строительство малобюджетного спортивного зала шаговой доступности на земельном участке с кадастровым номером: 23:49:0122001:1123, площадью 7 585,0 кв.м., расположенного по адресу: ул. Верхнехобзинская, Лазаревского района, г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы) | 918 | 1101 | 3276 | 0 | 0 | 3276 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 86.9 |  |  | Мероприятие будет выполнено до конца 2022 года
Реконструкция здания МБУ СШ № 11 города Сочи, по адресу: г. Сочи, Центральный район, парк Ривьера, ул. Егорова, 1, Выставочный зал - Шахматный домик (проектно-изыскательские работы) | 918 | 1101 | 550 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |  |  | Начата работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур
Строительство зала единоборств в п. Кудепсте, Хостинского района г. Сочи на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0304025:216 (включая проектно-изыскательские работы, строительство) | 918 | 1101 | 116535.7 | 0 | 99124 | 17411.7 | 116535.7 | 0 | 99124 | 17411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116535.7 | 0 | 99124 | 17411.7 |  |  | Завершена работа по подготовке документов для проведения конкурентных процедур, размещен на торги муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ
Программная часть |  | 1102 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 12455
Муниципальная программа муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" |  | 1102 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 12455
Департамент строительства администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края | 918 | 1102 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 12455 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12455 | 0 | 0 | 12455
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБУ СШОР № 4 города Сочи, по адресу: город Сочи, Лазаревский внутригородской район, ул. Малышева, 1«Ж» (включая проектно-изыскательские работы) | 918 | 1102 | 6580 | 0 | 0 | 6580 | 6580 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580 | 0 | 0 | 6580 |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы 08.02.2022 года № 4-6-1-3-0044-22 от ГАУКК "Краснодаркрайгосэкспертиза"
Строительство многофункциональной спортивной-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута по адресу: г. Сочи, Лазаревский внутригородской район города Сочи, аул Малый Кичмай, по ул. Убыхская, д. 1/2 (включая проектно-изыскательские работы) | 918 | 1102 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 5875 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 | 0 | 0 | 5875 |  |  | Получено положительное заключение государственной экспертизы 08.02.2022 года № 4-6-1-0045-22 от ГАУКК "Краснодаркрайгосэкспертиза"